## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 非财政拨款单位资金结余收入项目（2023年）
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:保障2023年各项检测任务保质保量完成 |  |  | 保障了市质检中心2023年农机试验鉴定检测工作的顺利完成
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 52 | 52 | .00229 | 10 | 0.0 | 0.00 | 52 万元为 2022 年 10 月申报项目时预计结转金额，截止 2022 年底，实际结转金额为 33.06 万元 ， 2023 年中心开展农机试验鉴定工作出差人物、地点、频次与年初计划存在偏差，故产生结余。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 52 | 52 | .00229 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展相关检测工作 | ≥2项 | 2项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 检测服务水平 | 提升 | 提升 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前完成相关工作内容 | 不晚于2023年12月31日 | 2023年12月18日 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目支出不超过 | ≤52万元 | 22.9万元 | 10 | 10 | 52万元为2022年10月申报项目时预计结转金额，截止2022年底，实际结转金额为33.06万元，2023年中心开展农机试验鉴定工作出差人物、地点、频次与年初计划存在偏差，故产生结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作稳定开展 | 保障 | 保障 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检测服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 90