## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年农业生态环境监测
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成种植业氮磷流失监测与数据更新、农产品产地常态化安全预警、农田土壤重金属污染修复示范、受污染耕地跟踪监测、农田地膜监测及可降解地膜效果评估、农业植物多样性调查，开展渔业生态环境监测，天津市潮白河、蓟运河稻蟹综合种养区域水质监测，全国农业外来入侵物种普查成果核查与总结、农业生态环境监测仪器设备更新工作。 |  |  | 2023年完成了3个种植业氮磷流失监测点监测，完成340个典型地块调查。；完成500个农产品产地常态化安全预警监测；开展农田土壤重金属污染安全利用技术示范工作，示范地点总面积90亩；在东丽区、西青区等安全利用区布设100个监测点，完成102个监测点的监测任务；在武清、宝坻、蓟州等区完成10个地膜残留监测点地膜残留监测，共完成50个样方的地膜残留监测；2023年，在宁河区、西青区、宝坻区和蓟州区开展了全生物可降解地膜技术应用，试验面积40亩，推广面积295亩；2023年举办外来入侵技术培训2期，培训技术人员200余人次，发现入侵植物约110种，审核完成外来入侵植物踏查记录2887条、337个植物样地调查数据，指导10个区县完成7472条普查数据汇交工作，确定2023年重点监测物种清单1个；完成渤海湾天津海域5月和8月4个断面12个站位的生物资源；完成内陆渔业水域生态环境专项监测工作，共11个水域共计44个站位；完成农药登记初审产品化学、药残等资料审查37份，完成登记试验备案1207条，全年共监测农药风险事件信息14条；完成国家支持的农药机械推广鉴定任务18项、本市受理的农业机械推广鉴定任务50项、农业机械专项鉴定3项。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 500 | 500 | 499.996 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 500 | 500 | 499.996 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展种植业氮磷流失监测点监测 | ≥3个 | 3个 | 1 | 1
|  |  | 完成天津市农产品产地常态化安全监测 | ≥500个 | 500个 | 1 | 1
|  |  | 完成天津市受污染耕地跟踪监测 | ≥100个 | 102个 | 1 | 1
|  |  | 完成农田土壤重金属污染安全利用技术示范 | ≥20亩 | 20亩 | 1 | 1
|  |  | 完成天津市农田地膜残留监测 | ≥10个 | 10个 | 1 | 1
|  |  | 完成全生物可降解地膜适宜性效果评估 | ≥20亩 | 20亩 | 1 | 1
|  |  | 完成渤海湾天津海区调查 | ≥2次 | 2次 | 1 | 1
|  |  | 完成天津市内陆渔业水域调查 | ≥3次 | 3次 | 1 | 1
|  |  | 布设外来入侵植物常态化监测点 | ≥100个 | 100个 | 1 | 1
|  |  | 形成天津市外来入侵植物物种名录清单 | ≥1份 | 1份 | 1 | 1
|  |  | 完成潮白河、蓟运河稻蟹综合种养区域水质监测 | ≥3次 | 3次 | 1 | 1
|  |  | 购置仪器设备数量 | ≥12台套 | 13台套 | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标 | 检验检测报告合格率 | ＝100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 不超过2023年12月31日 | 2023年12月18日 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目总体支出 | ≤500万元 | 500万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为有效改善养殖水域生态环境提供技术支撑 | 提供技术支撑 | 提供 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 农业生态环境监测水平 | 提升 | 通过市级计量认证农业生态环境监测相关参数15项，提升农业生态环境监测水平 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监测对象满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 100