## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年农业生态环境与农产品检测仪器维修维护项目
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成全年中心仪器设备及附属设备、玻璃器皿等强制性检定和实验仪器设备的维修与维护保养工作，在用仪器正常运转并处于有效期内。 |  |  | 行了全面抽检，完成3185批次样品的抽检，其中水产品抽检600批次，畜产品抽检1024批次，饲料产品抽检602批次，兽药抽检200批次，农产品监督抽检330批次，农产品风险监测429批次。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 63 | 63 | 63 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 63 | 63 | 63 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备检定维修 | ≥100台套 | 116台套 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 在用仪器正常运转并处于有效期内 | 保证 | 保证 | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 不超过2023年12月31日 | 2023年11月29日 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目使用资金 | ≤63万元 | 63万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障中心仪器正常运转 | 保障 | 保障 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 仪器使用人员满意度 | ≥98 | 100 | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 100