## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 办公厅等部门重点工作经费
主管预算部门 |  | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:市人大常委会办公厅、研究室、人事室、信访办、驻机关纪检监察组、机关党办等部门顺利开展常委会议、人大公报等文件印刷、信访工作调研、慰问老干部、开展内部审计等各项业务工作和服务保障工作，为市人大及其常委会依法履职提供有力保障。 |  |  | 按照工作计划和要求，2023年完成了常委会会议七次、编印常委会公报5期、外包档案数字化扫描服务、人事任免工作印刷表决票和任命书、常委会电子阅文系统通讯保障、编印《2022年人大工作与理论研究汇编》和《2022年调研报告汇编》等资料、开展机关党务培训、购置机关文印耗材、相关运行保障系统运维、慰问老干部和困难群众、信访调研工作、纪检组工作等各项业务工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 282 | 282 | 218.762527 | 10 | 7.76 | 77.58 | 偏差原因：我单位深入贯彻习近平总书记关于各级党政机关要大兴艰苦奋斗之风的重要指示精神，全面落实我市厉行节约过紧日子要求，严格控制培训、会议、差旅、调研等人员，压缩日程，减少文件印刷，压减文印耗材采购，精打细算，把各项费用压到最低，最大限度节约经费。 改进措施：一是进一步科学合理编制预算，最大限度发挥资金效益；二是严格按照零基预算要求，截止2023年底，交回该项目结余资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 282 | 282 | 218.762527 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 常委会会议次数 | ≥7次 | 7次 | 1.5 | 1.5
|  |  | 常委会公报印刷期数 | ≥7期 | 5期 | 1.5 | 1.07 | 根据工作实际，实际编印数量少于预期。下一步，加强预见性，更加合理设置指标值，有效发挥绩效作用。
|  |  | 人事和任免工作资料印刷种类数 | ≥1种 | 1种 | 1.5 | 1.5
|  |  | 报告汇编印刷数量 | ≥2个 | 2个 | 1.5 | 1.5
|  |  | 系统运维保障数 | ≥2个 | 3个 | 1.5 | 1.5
|  |  | 采购物资种类数 | ≥4类 | 4类 | 1.5 | 1.5
|  |  | 离退休干部、遗孀慰问人次 | ≤200人次 | 163人次 | 1.5 | 1.5
|  |  | 信访工作调研数量 | ≥6次 | 7次 | 1.5 | 1.5
|  |  | 纪检监察组订购党风廉政方面报刊书籍数量 | ≥4种 | 4种 | 1.5 | 1.5
|  |  | 机关党办慰问困难群众户数 | ≥20户 | 17户 | 1.5 | 1.28 | 原定慰问的因病致贫的3户困难群众，年底前身体康复，具备了劳动能力，按有关要求，未进行慰问。下一步，加强工作预见性，更加合理设置指标值。
|  |  | 开展内部审计数量 | ≥1次 | 0次 | 1.5 | 0 | 因我单位内审职能机构和人员变化，相关工作职责和流程进行了重新梳理，导致未开展2023年内部审计。下一步，加强工作预见性，更加合理设置指标值。
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 信息化系统正常运转率 | ≥95% | 98% | 2.5 | 2.5
|  |  | 印刷品质量合格率 | ＝100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 慰问工作完成率 | ＝100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 物资采购保障率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 业务工作开展及时性 | 及时 | 根据工作计划和有关要求，2023年1至12月，办公厅等部门及时开展各项业务工作。 | 3 | 3
|  |  | 服务保障工作开展及时性 | 及时 | 根据工作计划和有关要求，2023年1至12月，办公厅等部门及时开展各项服务保障工作。 | 3 | 3
|  |  | 资金支付及时性 | 及时 | 根据工作安排和相关合同，资金支付工作全部及时完成。 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 厅室办工作开展所需办公费 | ≤73.1万元 | 58.22万元 | 2 | 2
|  |  | 厅室办工作开展所需印刷费 | ≤38.15万元 | 26.34万元 | 2 | 2 | 一是落实过紧日子要求，办公厅等部门通过集中招标、严控成本等方式，减少印刷费支出，节约财政资金。二是根据工作实际，常委会公报实际编印数量少于预期。下一步，细化预算编制，加快预算执行进度，加强资金使用效益。
|  |  | 厅室办工作开展所需会议费 | ≤19.34万元 | 9.9万元 | 2 | 2 | 落实过紧日子要求，通过压减会期和人员等方式，降低会议成本。下一步，细化预算编制，加快预算执行进度，加强资金使用效益。
|  |  | 厅室办工作开展所需通讯费 | ≤25.92万元 | 22.16万元 | 2 | 2
|  |  | 厅室办工作开展所需委托服务费 | ≤13万元 | 7.66万元 | 2 | 2 | 因我单位内审职能机构和人员变化，相关工作职责和流程进行了重新梳理，导致未开展2023年内部审计。下一步，加强工作预见性，更加合理设置指标值。
|  |  | 厅室办工作开展所需维护费 | ≤34.71万元 | 34.71万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市人大及其常委会依法履职 | 保障 | 办公厅等各部门按照工作职责，全力完成常委会会议等业务工作和印刷购置等服务保障工作，保障市十八届人大及其常委会依法履职。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 厅室办工作人员满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.61