## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 新机制名录库管理系统
主管预算部门 |  | 天津市统计局 |  | 项目实施单位 | 天津市统计局普查中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据国家统计局对统计云项目和名录库管理系统的统一要求，新建天津市新机制名录库管理系统。该名录库管理系统包括天津市新机制基本单位名录库和部门储水池业务两个子系统。系统需结合天津市本地实际需求，优化业务功能、简化管理流程、操作和程序使用，开发收集部门基础数据自动获取，配合经普清查工作，集成基础数据获取、采集、分析、监测、展示于一体，并对接国家局新机制名录库管理系统。 |  |  | 按照国家统计局统计云项目建设需求，结合新机制名录库管理的最新要求，已完成天津市新机制名录库管理系统建设。该系统包括的两个子系统，天津市新机制基本单位名录库子系统结合天津市本地实际需求，优化了业务功能、简化了管理流程、实现了核心功能模块和预备库功能的全面适配，目前已正常投入使用；部门储水池子系统已开发收集全市多个部门基础数据并自动清洗后获取，较好的配合了五经普清查工作并已对接国家局新机制名录库管理系统数据传输接口。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 145 | 144.99 | 10 | 10.0 | 99.99
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 145 | 144.99 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建新机制名录库子系统数量 | ＝1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 系统等保测评、监理次数 | ＝1次 | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 新机制名录库管理系统内部功能 | 实现集基础数据获取、采集等 | 已实现集基础数据获取、采集等 | 5 | 5
|  |  | 系统运行安全性、稳定性 | 系统运行安全性、稳定性满足3级等保要求 | 系统运行安全性、稳定性满足3级等保要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统开发进度 | 4月底前完成开发，10月底前系统上线运行并组织验收 | 12月系统上线运行并组织验收 | 5 | 4 | 由于网信办项目评审推迟，于8月份招标，导致系统上线推迟两个月
|  |  | 系统运行等保及验收时限 | 系统等级保护和验收在2023年11底前完成 | 系统等级保护和验收在2024年完成 | 5 | 4 | 由于网信办项目评审推迟，导致建设周期延后，测评时间顺延
|  | 成本指标 | 新建新机制名录库子系统成本 | ≤121万元 | 130.6万元 | 10 | 9 | 根据网信办批复，对项目预算科目进行了科目间调剂
|  |  | 系统等保测评、监理成本 | ≤24万元 | 14.39万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统使用政务效益提升度 | ≥25% | 30% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各区统计局满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9700%