## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 法院审判楼征收补偿搬迁补助费-2024非财拨结转
主管预算部门 |  | 天津市河西区人民法院 |  | 项目实施单位 | 天津市河西区人民法院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:因地铁8号线修建，河西法院从现址搬迁到政府安置的新址办公。为保障法院正常履职，将现址中的办公办案专用设备、专线网络、现有库存档案等进行搬迁搬运。 目标2:为保证新址办公环境，保障干警身体健康，完成对新址的深度保洁和空气净化。 |  |  | 因地铁8号线修建，河西法院从现址搬迁到政府安置的新址办公。为保障法院正常履职，将现址中的办公办案专用设备、专线网络、现有库存档案等进行搬迁搬运。为保证新址办公环境，保障干警身体健康，完成对新址的深度保洁和空气净化。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 280.24 | 280.24 | 79.105766 | 10 | 2.8 | 28.23 | 2024年10月完成搬迁，部分搬迁工程还未结清。2025年尽快支出。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 280.24 | 280.24 | 79.105766 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 搬运家具数量 | ≥1200件（套） | 1430件（套） | 5 | 5
|  |  | 搬运信息化设备（终端等）数量 | ≥1950台（套） | 2490台（套） | 10 | 10 | 根据搬迁实际统计，信息化设备超出指标值。今后设定指标时尽可能准确。
|  |  | 迁移业务系统数量 | ≥30个 | 35个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 搬运库存档案数量 | ≥3.5万盒 | 5万盒 | 5 | 5 | 根据搬迁档案打包实际统计，档案数量超出指标值。今后设定指标时尽可能准确。信息化设备超出指标值。今后设定指标时尽可能准确。
|  |  | 搬运工作验收合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 搬迁时间 | 2024年1月-12月 | 2024年9至10月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 搬迁项目支出 | ≤280.25万元 | 79.105766万元 | 10 | 10 | 2024年10月搬迁后，部分项目合同截至年底未履行完成，尚未支付。今后加大合同推进力度，及时支付。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善工作环境 | 配合市重点工程建设，完成房屋置换工作，保证法院工作正常开展 | 配合市重点工程建设，完成房屋置换工作，保证法院工作正常开展 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 搬迁过程中业务衔接正常 | 保证两地办公，审判与搬迁工作平稳衔接 | 保证两地办公，审判与搬迁工作平稳衔接 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 法院干警满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9280%