## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 办公厅等部门重点工作经费
主管预算部门 |  | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:市人大常委会办公厅、研究室、人事室、信访办、驻机关纪检监察组、机关党办等部门顺利开展各项业务工作和服务保障工作，为市人大及其常委会依法履职提供有力保障。 |  |  | 按照工作计划和要求，2024年完成了编印常委会公报5期和《2023年人大工作与理论研究汇编》及《2023年调研报告汇编》等资料、档案数字化扫描、内部审计、常委会电子阅文系统通讯保障、新媒体运维、网络租赁、机关保密培训、党务培训、购置机关文印耗材、运行保障系统运维、慰问老干部和困难群众、信访调研等工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 362 | 362 | 308.502229 | 10 | 8.5 | 85.22 | 偏差原因：严格落实过紧日子要求，严格控制培训、会议、差旅、调研等人员，压缩日程，减少文件印刷，压减文印耗材采购，精打细算，把各项费用压到最低，最大限度节约经费。 改进措施：一是进一步增强预算编制的精准性，最大限度发挥资金效益；二是严格按照零基预算要求，截止2024年底，交回该项目结余资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 362 | 362 | 308.502229 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 常委会公报印刷期数 | ≤7期 | 5期 | 1.5 | 1.5
|  |  | 系统运维保障数 | ≥2个 | 2个 | 1.5 | 1.5
|  |  | 京津冀人大常委会协同监督会议召开次数 | ≥1次 | 0次 | 1.5 | 0 | 偏差原因：按照京津冀协同发展联合工作办公室《深入推进京津冀协同发展2024年重点任务》要求，将人大协同工作纳入京津冀协同发展工作体系，并在京召开“京津冀人大工作协同联席会”，故取消该会会议。 改进措施：下一步积极与相关部门沟通协调，增强工作预见性。
|  |  | 采购物资种类数 | ≥4类 | 4类 | 1.5 | 1.5
|  |  | 离退休干部、遗孀慰问人次 | ≤200人次 | 162人次 | 1.5 | 1.5
|  |  | 报告汇编印刷数量 | ≥2个 | 2个 | 1.5 | 1.5
|  |  | 人事和任免工作印刷种类数 | ≥1种 | 1种 | 1.5 | 1.5
|  |  | 信访工作调研数量 | ≥6次 | 20次 | 1.5 | 0.5 | 偏差原因：为提高和改进信访工作，增加赴全国人大、北京人大及16区人大开展信访工作调研，租车费支出相应增加。 改进措施：进一步增强工作预见性，提高指标设置准确性。
|  |  | 纪检监察组订购党风廉政方面报刊书籍数量 | ≥4种 | 4种 | 1.5 | 1.5
|  |  | 机关党办慰问困难群众户数 | ≥17户 | 17户 | 1.5 | 1.5
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 信息化系统正常运转率 | ≥95% | 98% | 2.5 | 2.5
|  |  | 印刷品质量合格率 | ＝100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 慰问工作完成率 | ＝100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 物资采购保障率 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 业务工作开展及时性 | 及时 | 根据工作计划和有关要求，2024年1至12月，办公厅等部门及时开展各项业务工作。 | 3 | 3
|  |  | 服务保障工作开展及时性 | 及时 | 根据工作计划和有关要求，2024年1至12月，办公厅等部门及时开展各项服务保障工作。 | 3 | 3
|  |  | 资金支付及时性 | 及时 | 根据工作安排和相关合同，资金支付工作全部及时完成。 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 厅室办工作开展所需办公费 | ≤60.25万元 | 42.73万元 | 1.5 | 1.5
|  |  | 厅室办工作开展所需印刷费 | ≤36.1万元 | 29.53万元 | 1.5 | 1.5
|  |  | 厅室办工作开展所需差旅费 | ≤10.11万元 | 7.39万元 | 1.5 | 1.5
|  |  | 厅室办工作开展所需培训费 | ≤24.6万元 | 17.21万元 | 1.5 | 1 | 偏差原因：落实过紧日子要求，通过组织线上培训、推送培训视频等方式，压减培训费用，节约财政资金。 改进措施：下一步加强预算编制精准性，做好预算执行管理。
|  |  | 厅室办工作开展所需会议费 | ≤7.8万元 | 3.38万元 | 1.5 | 1 | 偏差原因：按照京津冀协同发展联合工作办公室《深入推进京津冀协同发展2024年重点任务》要求，将人大协同工作纳入京津冀协同发展工作体系，并在京召开“京津冀人大工作协同联席会”，故取消该会会议。 改进措施：下一步积极与相关部门沟通协调，增强工作预见性。
|  |  | 厅室办工作开展所需通讯费 | ≤23.4万元 | 23.4万元 | 1.5 | 1.5
|  |  | 厅室办工作开展所需委托服务费 | ≤63.9万元 | 59.5万元 | 1.5 | 1.5
|  |  | 厅室办工作开展所需维护费 | ≤21.7万元 | 21.69万元 | 1.5 | 1.5
|  |  | 厅室办工作开展所需租赁费 | ≤82万元 | 73.35万元 | 1.5 | 1.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市人大及其常委会依法履职 | 保障 | 办公厅等各部门按照工作职责，全力完成调研、培训等业务工作和印刷、购置、租赁等服务保障工作，保障市十八届人大及其常委会依法履职。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 厅室办工作人员满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95