## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 人大会议经费
主管预算部门 |  | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅 |  | 项目实施单位 | 天津市人民代表大会常务委员会办公厅
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:按照市委、市人大领导要求，保障市人代会和组织全国人大代表出席全国人代会等会议活动顺利开展。 |  |  | 2024年1月23日至26日，召开了市十八届人大第二次会议,代表于1月22日上午报到，圆满完成大会各项任务。十四届全国人大二次会议，天津代表团于2024年3月3日抵京，3月11日会议结束返回天津。2024年全年，市十八届人大常委会共召开8次会议。全面落实我市厉行节约过紧日子要求，严格控制参会人员，精打细算，加强预算执行管理，做好人大重要会议的经费保障工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 635 | 635 | 498.841445 | 10 | 7.9 | 78.56 | 偏差原因：我单位全面落实我市落实过紧日子严控财政开支要求，严格控制会议人员，压缩会议日程，精打细算，把各项费用压到最低，最大限度节约财政资金。 改进措施：一是加强预算编制的精准性和预见性，最大限度发挥资金效益；二是严格按照零基预算要求，截止2024年底，交回该项目结余资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 635 | 635 | 498.841445 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 市人代会召开次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 组织我市全国人大代表出席全国人代会次数 | ≥1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 常委会会议次数 | ≥7次 | 8次 | 3 | 3
|  |  | 市人代会代表出席人数 | ≥650人 | 679人 | 3 | 3
|  |  | 全国人代会天津代表出席人数 | ≥38人 | 38人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 市人代会代表出勤率 | ≥70% | 96.59% | 4 | 4 | 偏差原因分析：按照《天津市人民代表大会议事规则》规定，市人民代表大会会议有三分之二以上的代表出席，始得举行。 改进措施：加强与市财政局有关部门沟通，说明情况，并进一步增强指标指的合理性。
|  |  | 全国人代会天津代表出勤率 | ≥95% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 会议活动开展参与及时性 | 及时 | 按照全国人大、市委和市人大常委会要求，及时召开市人代会、常委会会议和赴京参加全国人代会。 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 市人代会等会议费用 | ≤600万元 | 463.92万元 | 4 | 4
|  |  | 市人代会人均费用成本 | ≤650元/天 | 650元/天 | 4 | 4
|  |  | 组织我市全国人大代表出席全国人代会费用 | ≤35万元 | 34.93万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市人代会各项议程顺利完成 | 确保 | 会议表决通过政府工作报告、预算等内容和通过《人才发展促进条例》，充分发扬民主，大会圆满闭幕。 | 15 | 15
|  |  | 保障天津代表顺利出席全国人代会 | 确保 | 出席全国人代会的天津代表圆满完成大会议程，做好了提出议案建议、审议发言等各项履职，积极宣传天津高质量发展成效。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.9