## 自评表-10
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 学生资助政策体系（中职）
主管预算部门 |  | 天津商务职业学院 |  | 项目实施单位 | 天津商务职业学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:为全面贯彻执行国家的教育方针，做好国家奖助资金的使用工作。 目标2:规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展。 |  |  | 全面贯彻执行国家的教育方针，做好国家奖助资金的使用工作。规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保资助工作顺利开展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4.75 | 2.355 | 2.35 | 10 | 10.0 | 99.79 | 资金需求变化
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 4.75 | 2.355 | 2.35 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 奖助人数 | ≥95人 | 94人 | 10 | 9.89 | 资助人数变化
|  | 质量指标 | 奖助资金发放率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 按时发放 | 按时发放 | 10 | 10
|  |  | 完成奖助学金发放时间 | 12月底前 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入经费 | ≤4.75万元 | 2.35万元 | 10 | 10 | 资金需求变化
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高资金使用效益 | 按规定合理分配、及时下达 | 按规定合理分配、及时下达 | 15 | 15
|  |  | 资助政策发挥作用时间 | ＝1年 | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9