## 自评表-4
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（2024年）
主管预算部门 |  | 天津商务职业学院 |  | 项目实施单位 | 天津商务职业学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:用于外语类专业数字化提升建设项目和广告学院人工智能广告场景应用产业学院建设项目，提升人才培养与专业建设水平。 目标2:用于天津老字号研究中心及津门老字号“数智化”产教融合实训基地建设项目，提升科学研究与技术服务水平。 |  |  | 用于广告学院人工智能广告场景应用产业学院建设项目，提升人才培养与专业建设水平。用于天津老字号研究中心及津门老字号“数智化”产教融合实训基地建设项目，提升科学研究与技术服务水平。加强“双师型”教师队伍建设，提升师资队伍整体建设水平。用于京津冀数字金融产教融合联盟及金融投资者教育基地建设项目，积极服务国家及我市重大战略。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 89.97 | 89 | 10 | 9.9 | 98.92 | 财政拨付89万元
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 89.97 | 89 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 直播间、智慧教室、机房 | ＝8间 | 8间 | 4 | 4
|  |  | 天津老字号研究中心及津门老字号“数智化”产教融合实训基地 | ＝1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 京津冀数字金融产教融合联盟及金融投资者教育基地 | ＝1个 | 1个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 外语类专业数字化提升 | 显著提升 | 显著提升 | 7 | 7
|  |  | 提升广告人才培养质量 | 显著提升 | 显著提升 | 7 | 7
|  |  | “双师型”教师占专业教师比例 | ≥70% | 81% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底前 | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 人才培养与专业建设投入资金 | ≤130.97万元 | 36.27万元 | 2.5 | 2.5 | 将资本性支出置换为一般债券
|  |  | 师资队伍建设投入资金 | ≤20万元 | 18.85万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 科学研究与技术服务投入资金 | ≤40万元 | 19.866万元 | 2.5 | 2.5 | 将资本性支出置换为一般债券
|  |  | 服务国家及我市重大战略投入资金 | ≤20万元 | 14.014万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会培训收入 | ≥10万元 | 49.493万元 | 10 | 9.9 | 年初指标值设定偏低
|  | 社会效益指标 | 服务天津区域产业的能力 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为跨境电商产业发展储备人才（培养培训跨境电商人才） | ≥120人 | 1000人 | 10 | 9.9 | 年初指标值设定偏低
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.7