## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 慰问易地安置、部分异地居住离休干部和帮扶有特殊困难离休干部经费
主管预算部门 |  | 天津市机关事务管理局 |  | 项目实施单位 | 中共天津市委老干部局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、坚持贯彻党和国家一贯的方针政策，传承党的优良作风，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，坚持以落实易地安置离休干部政治、生活待遇为重点，不断坚持完善服务管理工作机制、提升服务管理工作水平，切实做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀。 2、做好帮扶有特殊困难离休干部工作，坚持家庭尽力，单位尽责，财政支持，特事特办。通过完善工作机制，细化服务措施，努力构建党政统一领导，部门协调配合，资源合理优化，机制有效运转的长效帮扶体系。 |  |  | 1.领导带头、层层落实，周密部署，认真实施，切实做到政治上多关心、思想上多沟通、生活上多照顾、精神上多关怀，及时把党的关怀和温暖送到易地安置、部分异地居住离休干部和有特殊困难离休干部的心坎上。 2.全年共慰问帮扶81人，其中慰问易地安置到外省市离休干部3人，慰问外省市安置到我市离休干部18人，慰问参加革命早、年龄大、贡献大异地居住离休干部20人、帮扶有特殊困难离休干部40人。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 19.25162 | 10 | 9.6 | 96.26 | 原因：实际慰问人数动态变化。措施：定期核准人数，丰富慰问形式。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 20 | 20 | 19.25162 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问易地安置到外省市离休干部人数 | ≤4人 | 3人 | 6 | 6 | 原因：实际慰问人数动态变化。措施：定期核准人数，丰富慰问形式。
|  |  | 慰问外省市安置到我市离休干部人数 | ≤22人 | 18人 | 6 | 6 | 原因：实际慰问人数动态变化。措施：定期核准人数，丰富慰问形式。
|  |  | 慰问参加革命早、年龄大、贡献大异地居住离休干部人数 | ≤20人 | 20人 | 6 | 6
|  |  | 帮扶有特殊困难离休干部人数 | ≤40人 | 40人 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 慰问走访到位率 | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 慰问金发放合格率 | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 慰问金发放准确率 | ≥100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 慰问金发放完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月15日 | 3 | 3
|  |  | 慰问金发放及时率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 慰问支出总额 | 慰问金发放总额18.4万元；差旅费总额（慰问易地安置到外省市离休干部）1.6万元 | 19.251620万元 | 8 | 8
|  |  | 慰问金发放标准 | 我市易地安置到外省市离休干部慰问金发放标准5000元；外省市安置到我市离休干部慰问金发放标准2000元；参加革命早、年龄大、贡献大异地居住离休干部慰问金发放标准2000元；有特殊困难离休干部慰问金发放标准2000元。 | 实际发放慰问金17.9万元，差旅费1.35162 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被投诉率 | ≤5% | 5% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.6