2015-2021年天津市天使、创投引导基金

项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2022年7月-12月，对天津市科学技术局“2015-2021年天津市天使、创投引导基金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为84.18分，评价等级为“良”。有关情况如下。

- 一、基金基本情况

- （一）设立背景

为贯彻落实党中央关于科技创新工作的决策部署和市委市政府相关工作要求，优化科技型企业投融资环境，促进科技型企业快速发展，天津市科学技术局（原天津市科技委员会，以下简称“市科技局”）、天津市财政局（以下简称“市财政局”）于2015年印发《天津市天使投资引导基金管理暂行办法》（津科金〔2015〕87号）、《天津市创业投资引导基金管理暂行办法》（津科金〔2015〕128号），设立天津市天使投资引导基金和天津市创业投资引导基金（以下简称为“天使引导基金”“创投引导基金”或统称为“天使、创投引导基金”）。

天使、创投引导基金主要发挥政府资金的引导和杠杆作用，通过参股设立子基金和直接投资的方式，引导和带动社会资本参与投资科技企业，促进企业创新发展和转型升级。其中，天使引导基金主要用于投资天津市初创期中小企业，创投引导基金主要用于投资符合《天津市科技型中小企业认定管理办法（试行）》（津科计〔2010〕196号）认定标准的天津市科技型中小企业。

表1 天使、创投引导基金基本情况表

| 序号 | 基金信息 | 天使引导基金 | 创投引导基金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设立时间 | 2015年8月 | 2015年11月 |
| 2 | 资金来源 | 科技型企业发展专项资金 | 天津国家自主创新示范区专项资金 |
| 3 | 设立目的 | 引导社会资本加大对初创期科技型中小企业的天使投资力度 | 引导社会资本投资天津市科技型中小企业，促进天津国家自主创新示范区建设 |
| 4 | 使用范围 | 1.参股设立天使投资子基金 2.直接投资初创期科技型中小企业 | 参股创业投资子基金 |
| 5 | 受托管理机构 | 天津市科技创新发展中心 | 天津科技融资控股集团有限公司 |
| 6 | 政府出资比例限制 | 1.引导基金对子基金参股比例不超过子基金规模的30%，且不作为第一大股东、最大出资人或普通合伙人，其中各级引导基金参股比例须低于50% 2.引导基金用于直接投资部分不高于引导基金总额的30% | 引导基金对子基金参股比例不超过子基金规模的30%，且不作为第一大股东或普通合伙人，其中各级引导基金参股比例须低于50% |
| 7 | 单个企业投资额限制 | 1.子基金对单个企业最高投资额不超过子基金规模的15%，对投资企业不控股 2.引导基金对单个企业直接投资额不高于200万元，对跟投项目不高于商业天使投资额 | 引导基金层面无要求，按子基金协议约定 |
| 8 | 返投要求 | 子基金及其撬动的社会资本对天津市初创企业的投资总额不低于引导基金出资额的3倍，其中子基金对天津市初创企业的投资总额不低于引导基金出资额的2倍 | 子基金投资于天津市科技型中小企业的资本应不低于引导基金实际出资额的2倍 |
| 9 | 子基金设立和出资要求 | 1.在天津市注册 2.存续期不超过7年，最多可延长1年 3.募集资金总额不低于3000万元，首期到位资金不低于认缴出资额的30%，全部出资在3年内到位 | 1.在天津市注册或已注册不超过1年 2.存续期不超过8年，最多可延长2年 3.募集资金总额不低于10000万元，首期出资在3000万元以上，全部出资在注册5年内到位 |
| 10 | 让利措施 | 1.子基金存续期结束时，子基金的年平均收益率不低于子基金出资时中国人民银行公布的一年期贷款基准利率的，引导基金可将其不超过30%的溢出收益部分奖励子基金管理机构 2.子基金清算出现亏损时，承担亏损的依次顺序是子基金管理机构、引导基金、其他出资人 3.引导基金可随时通过股权转让等方式退出子基金，在引导基金投资五年内可按原始投资额转让给其他出资人 | 1.子基金存续期结束时，子基金的年平均收益率不低于子基金出资时中国人民银行公布的一年期贷款基准利率的，引导基金可将其不超过20%的溢出收益部分奖励给子基金管理机构 2.对于发起设立的子基金，注册之日起4年(含)内购买的，以引导基金原始出资额转让；4年至6年(含)内购买的，以引导基金原始出资额及从第5年起按照转让时中国人民银行公布的1年期贷款基准利率计算的利息之和转让；6年以上仍未退出的，将与其他出资人同股同权在存续期满后清算退出 |

- （二）基金规模、出资情况及对外投资情况

1.天使引导基金

（1）基金规模。根据基金管理办法，天使引导基金由天津市科技型企业发展专项资金安排出资，目标规模为5亿元。截至2021年底，天使引导基金通过市级财政资金实际出资2.06亿元。

（2）参股设立子基金的出资情况。截至2021年底，天使引导基金认缴出资1.21亿元，通过市级财政资金实缴出资1.02亿元，共计参股设立子基金8支（以下简称“天使子基金”）。天使子基金认缴出资总规模4.92亿元，实缴出资总规模3.96亿元，财政出资放大3.90倍。

（3）子基金投资情况。天使子基金累计对外投资项目76个，已完成投资2.92亿元，占子基金实缴出资总额的73.77%；3个项目已实现退出，退出金额741万元（子基金投资金额600万元）。

（4）直接投资情况。天使引导基金依据2015-2019年市科技局、市财政局批复，累计直接投资项目100个，累计投资金额1.04亿元。40个项目已实现退出，退出金额0.163亿元（直接投资金额0.159亿元），其中，以原始投资额退出0.159亿元，投资收益0.004亿元。

表2 天使引导基金参股子基金及直接对外投资基本情况表

单位：亿元

| 序号 | 天使基金信息 | 截至2021年底 | 截至2022年6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目标规模 | 5 | 5 |
| 2 | 设立子基金数量 | 8支 | 8支 |
| 2.1 | 子基金认缴出资 | 4.92 | 6.07 |
| 2.2 | 子基金实缴出资 | 3.96 | 5.00 |
| 2.3 | 其中：引导基金认缴出资 | 1.21 | 1.21 |
| 2.4 | 引导基金实缴出资 | 1.016 | 1.016 |
| 2.5 | 财政出资放大倍数 | 3.90 | 4.93 |
| 3 | 子基金投资项目/企业数量 | 76个 | 83个 |
| 3.1 | 已投金额 | 2.92 | 3.36 |
| 3.2 | 占子基金实缴出资比例 | 73.77% | 67.07% |
| 3.3 | 其中：已退出项目 | 3个 | 4个 |
| 3.4 | 退出金额 | 0.07410 | 0.07594 |
| 3.5 | 子基金投资已退出项目金额 | 0.06 | 0.07 |
| 4 | 直接投资项目/企业数量 | 100个 | 100个 |
| 4.1 | 引导基金已投金额 | 1.043 | 1.043 |
| 4.2 | 其中：已退出项目 | 40个 | 43个 |
| 4.3 | 退出金额 | 0.0163 | 0.2035 |
| 4.4 | 引导基金投资已退出项目金额 | 0.0159 | 0.1995 |

注：财政资金放大倍数=基金总实缴出资额/财政资金实缴出资额

数据来源：天使引导基金2021年第四季度、2022年第二季度工作简报

2.创投引导基金

（1）基金规模。根据基金管理办法，创投引导基金由天津国家自主创新示范区专项资金安排出资，目标规模为10亿元。截至2021年底，创投引导基金通过市级财政资金实际出资8.23亿元。

（2）参股设立子基金的出资情况。截至2021年底，创投引导基金认缴出资8.94亿元，通过市级财政资金实缴出资8.23亿元，共计参股设立子基金19支（以下简称“创投子基金”）。创投子基金认缴出资总规模44.16亿元，实缴出资总规模40.63亿元，财政出资放大4.94倍。

（3）子基金投资情况。创投子基金累计对外投资项目183个，已完成投资32.28亿元，占子基金实缴出资总额的79.43%。24个项目已实现退出，退出金额2.52亿元，其中，引导基金层面通过2支子基金整体回购实现退出项目15个，回购总金额0.93亿元，涉及引导基金出资金额0.88亿元；子基金层面通过股权转让实现退出项目9个，退出总金额1.58亿元，涉及子基金投资金额1.07亿元。

表3 创投引导基金参股子基金基本情况表

单位：亿元

| 序号 | 创投基金信息 | 截至2021年底 | 截至2022年6月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总规模 | 10 | 10 |
| 2 | 设立子基金数量 | 19支 | 19支 |
| 2.1 | 子基金认缴出资 | 44.16 | 43.81 |
| 2.2 | 子基金实缴出资 | 40.63 | 40.63 |
| 2.3 | 其中：引导基金认缴出资 | 8.94 | 8.94 |
| 2.4 | 引导基金实缴出资 | 8.23 | 8.23 |
| 2.5 | 财政出资放大倍数 | 4.94 | 4.94 |
| 3 | 子基金投资项目/企业数量 | 183个 | 197个 |
| 3.1 | 已投金额 | 32.28 | 34.21 |
| 3.2 | 占子基金实缴出资比例 | 79.43% | 84.19% |
| 4 | 已退出项目 | 24个 | 27个 |
| 4.1 | 退出金额 | 2.52 | 3.01 |
| 4.2 | 其中：通过2支子基金整体回购退出 | 15个 | 15个 |
| 4.3 | 回购金额 | 0.93 | 0.93 |
| 4.4 | 涉及引导基金出资金额 | 0.88 | 0.88 |
| 4.5 | 其中：通过子基金股权转让实现退出 | 9个 | 12个 |
| 4.6 | 退出金额 | 1.58 | 2.07 |
| 4.7 | 涉及子基金投资金额 | 1.07 | 1.48 |

数据来源：创投引导基金2021年第四季度、2022年第二季度工作简报，退出情况表

3.投资分布情况

截至2021年底，引导基金累计投资359家企业，投资金额达到36.24亿元。从投资企业数量分布来看，引导基金累计投资天津市本地企业200家，包括天使引导基金投资146家（其中直接投资企业100家），创投引导基金投资54家；投资外地企业159家，包括天使引导基金投资30家，创投引导基金投资129家。从投资金额来看，引导基金累计投资天津市本地企业13.06亿元，其中，创投引导基金投资天津市企业达10.11亿元，占全部投资金额的比例达到27.89%；引导基金累计投资外地企业23.18亿元，其中，创投引导基金投资外地企业达22.17亿元，占全部投资金额的比例达61.17%。整体来看，天使引导基金投资本地企业的数量较多，但整体投资金额偏低，主要是天使直投的小额项目；创投引导基金投资外地企业的数量较多，投资规模较高。

表4 引导基金投资分布情况表

单位：家、亿元

| 投资分布 | 投资企业数量 |  |  |  |  | 投资金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 本地 | 占比 | 外地 | 占比 | 合计 | 本地 | 占比 | 外地 | 占比 |
| 总计 | 359 | 200 | 55.71% | 159 | 44.29% | 36.24 | 13.06 | 36.05% | 23.18 | 63.95% |
| 天使直投 | 100 | 100 | 27.86% | 0 | - | 1.043 | 1.043 | 2.88% | 0 | - |
| 天使子基金 | 76 | 46 | 12.81% | 30 | 8.36% | 2.92 | 1.91 | 5.28% | 1.01 | 2.78% |
| 创投子基金 | 183 | 54 | 15.04% | 129 | 35.93% | 32.28 | 10.11 | 27.89% | 22.17 | 61.17% |

- （三）阶段性投资收益情况

截至2021年底，引导基金回收资金1.51亿元，其中，天使引导基金通过退出直接投资项目回收0.163亿元，创投引导基金回收资金1.35亿元，包括2支子基金整体回购款0.93亿元和收益分配款0.42亿元。具体来看，一是退出40个天使直接投资项目回收0.163亿元，引导基金投资额为0.159亿元，回报倍数为1.03，其中39个项目以原始投资额退出、1个项目收回投资额的1.2倍。二是2支创投子基金整体股权转让回收0.93亿元，引导基金出资额为0.88亿元，回报倍数为1.06，主要是为了引导和鼓励社会资本投资，引导基金在其管理办法中规定，允许其他合伙人或社会出资人以原始投资金额或以原始投资金额加以中国人民银行公布的一年期贷款基准利率计算的利息的价格，购买引导基金的出资份额。三是子基金分配项目分红和退出款回收0.42亿元，一般按照实缴出资比例分配。

表5 引导基金回收资金情况表

单位：亿元、倍

| 引导基金 | 回收方式 | 收益来源 | 回收金额 | 引导基金 投资金额 | 回报 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天使引导基金 | 项目出资份额股权转让 | 直接投资项目 | 0.163 | 0.159 | 1.03 |
| 创投引导基金 | 子基金整体股权转让 | 天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙） | 0.86 | 0.8 | 1.07 |
| 创投引导基金 | 子基金整体股权转让 | 菁英科创（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） | 0.08 | 0.08 | 1.00 |
| 创投引导基金 | 子基金分配项目分红和退出款 | 华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）、天津华金锦天医药医疗创业投资合伙企业(有限合伙)、国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）投资项目 | 0.42 | — | — |
| 合计 |  |  | 1.51 | — | — |

- （四）基金管理架构

天使、创投引导基金采取理事会决策、受托管理机构管理、子基金管理机构运营的管理模式（详见图1）。

引导基金设立理事会作为基金投资的最高决策机构，由市科技局、市财政局联合各领域专家组建，负责决策子基金的设立、重要管理意见、退出方案，审核直接投资项目，审批受托管理机构的相关工作计划和预算。市科技局、市财政局作为引导基金的政府主管部门，负责制定引导基金管理办法、组建理事会以及相关部署、检查、指导、考核工作。

图1 引导基金管理架构图

天津市科技创新发展中心（以下简称“创新中心”）、天津科技融资控股集团有限公司（创新中心下属控股企业，以下简称“科融集团”）作为受托管理机构，分别负责天使、创投引导基金的政策宣传、申报受理、组织评审、对外公示等日常管理和运作事务。此外，为做好直接投资项目管理工作，创新中心交由其下属全资控股企业天津科创天使投资有限公司负责天使引导基金直接投资项目的项目内部立项、尽职调查、项目投资、投后管理和退出等具体管理工作。

引导基金通过与符合条件的机构合作，出资参股设立子基金，子基金管理机构具体负责子基金的投资运作和日常管理。

- （五）基金运营目标

根据基金管理办法，天使引导基金的运营目标为引导社会资本加大对初创期科技型中小企业的天使投资力度，创投引导基金的运营目标为引导更多社会资本投资科技型中小企业，促进科技型中小企业快速发展。

根据市科技局提供的项目支出绩效自评表，项目总体目标为“通过参股一批天使、创投子基金，引导社会资本投资科技型企业，推动一批科技型企业发展壮大”。

- 二、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，项目得分84.18分，评价等级为“良”。其中，项目决策9分，项目过程36.20分，项目产出6分，项目效益33.98分，减分项-1分。各一级指标得分情况详见下表（具体打分情况详见附件）：

表6 天津市天使、创投引导基金项目绩效评价得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 减分项 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 44 | 6 | 40 | — | 100 |
| 得分 | 9 | 36.20 | 6 | 33.98 | -1 | 84.18 |
| 得分率 | 90.00% | 82.27% | 100.00% | 84.95% | — | 84.18% |

评价结论：天使、创投引导基金自成立以来，围绕科技型中小企业进行投资，整体投向明确，责任清晰，管理机制较为科学，较好地发挥了政府投资基金的引导作用，改善了科技型中小企业投融资环境，但仍存在财政资金使用效能不高、基金投资效率不高、投资效益不够凸显、治理运营有待完善等不足。

- 三、主要绩效

- （一）财政资金带动社会资本投入，放大财政资源效用

天使、创投引导基金通过吸纳社会资本、带动投融资、引导返投等方式发挥财政资金的撬动作用。截至2021年底，天使、创投引导基金共设立子基金27支，基金认缴规模49.08亿元，实缴规模44.59亿元，其中引导基金实缴出资9.25亿元，市级财政资金放大4.82倍；子基金累计对外投资企业259家，投资额35.50亿元，带动投融资213.58亿元，财政资金二级放大23.09倍。截至2022年第三季度，子基金对天津的返投金额达到18.45亿，整体返投比例达1.99倍。截至2022年6月底，引导基金累计投资天津市企业183家，通过市级财政资金投资金额约为4.03亿元。2015-2021年，企业纳税累计总额达10.03亿元，地方累计纳税额达5.02亿元。提供就业岗位由5139个增加至9270个，为天津市经济社会发展作出一定贡献。

图2 2015-2021年天津市被投企业纳税和就业情况（单位：万元、个）

- （二）市场化投资和招商引资多措并举，扶持优质科技型企业落地

通过市场化投资与招商引资相结合的方式，引导基金广泛投资于天津及外省市优质科技型中小企业，并引导企业落地天津市，进一步完善天津市科技产业结构。截至2022年6月底，天使、创投子基金累计投资278家科技型企业，覆盖249家科技型中小企业，投资天津市科技型企业92家，促进本地科技型中小企业进一步发展，投资天津市外科技型企业157家，其中，57家被投资企业在天津市设立子公司或工厂或迁直接迁入天津市，包括天津天兵航天科技有限公司、天津牧瞳星科技有限公司、清研同创机器人（天津）有限公司、维智汽车电子（天津）有限公司等，涉及商业航天、高技术服务业、智能制造、人工智能等领域，极大地丰富了天津市科技产业生态。

- （三）发挥被投企业生力军作用，促进产业链协同发展

天使、创投子基金通过有效的投后管理措施，进一步促进被投资企业融资及扩大生产、销售途径，高效促进产业链协同发展，涌现出一批快速成长的高新技术企业，包括天津爱思达航天科技有限公司（航空航天），在飞行器先进结构、机构设计，智能复合材料研发及制造工艺等方面拥有国内领先的技术水平；天津智芯半导体科技有限公司（人工智能），专注于集成电路与半导体芯片的设计、研发、制造及销售，目标市场在汽车电子和工业MCU芯片的进口替代；天津诺迈科技有限公司（体外诊断），专注于研发、生产和销售基于离心式微流控技术平台的POCT诊断仪器；天津飞旋科技有限公司（智能制造），拥有自主知识产权，以磁悬浮轴承为核心的智能流体机械制造；天津众泰材料科技有限公司（新能源新材料），生产用于5G天线的聚酰亚胺单体，打破国际巨头的垄断等。通过培养一批具有高新科技专利，打破国外技术垄断的新兴企业，有效完善天津“1+3+4”产业结构，形成产业链条，促进天津市科技产业进一步发展。

- （四）整合资本及社会资源，助力企业上市融资

天使、创投子基金不仅为企业提供资本支持，还给予企业经营管理指导、人才资源对接，推动企业上市融资发展。截至2021年底，6家被投企业成功上市，其中奇安信科技集团股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司、北京天宜上佳高新材料股份有限公司、北京亿华通科技股份有限公司、深圳市泛海统联精密制造有限公司登陆科创板，建科机械（天津）股份登陆创业板，市值超过1050亿元，较投资时估值增长近3.4倍；通过引导基金投资1.37亿元，市级财政资金放大4.71倍。根据实地走访了解，目前嘉思特医疗、飞旋科技、威努特技术、爱思达航天、鼎维固模架等多家被投企业处于筹备上市阶段。

- （五）引进优秀投资管理团队，提升金融服务能力

天使、创投引导基金通过赴北京、上海、深圳、广州等地开展政策推介活动，接触近200家基金管理机构，对70多家申请机构开展尽职调查，积极集聚优秀的投资管理机构和活跃的投资行业人才入驻天津，引进了陆石投资、菁英汇投资、北洋海棠创投等多家专业投资团队，其中，陆石投资为最早引进的投资管理机构，其核心人员毕业于清华大学、中国人民大学等高等院校，依托清华大学汽车产业研究院、航天科工集团等产业资源，截至2022年第三季度，其所管理的3支子基金以资本招商方式吸引11家企业落地，在天津新设子公司8家，招商效果显著。

- 四、主要问题

- （一）引导基金前期投资效率不高，存在资金结存现象

2015-2021年，市财政局将11.59亿元出资款分笔拨付至创新中心、科融集团，由创新中心、科融集团代为履行出资人义务，将财政出资注入子基金或用于直接投资，其中，2015年拨付到位1亿元，2016年拨付到位6.60亿元，2017年拨付到位3.20亿元，2021年拨付到位0.79亿元。虽然引导基金设立于2015年，但受到当时宏观政策限制、社会资本到位率不足等因素影响，引导基金早期子基金注册受限，实际上多数子基金实际设立于2017年、2018年（详见表7），导致引导基金早期出资进度缓慢，2017年以前拨付到位的财政资金约有七成存在结存、闲置情况。

表7 子基金各年度设立数量情况表

单位：支、%

| 年度 | 天使引导基金 | 创投引导基金 | 年度合计 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 1 | 3 | 4 | 14.81% |
| 2017年 | 4 | 4 | 8 | 29.63% |
| 2018年 | 1 | 7 | 8 | 29.63% |
| 2019年 | 1 | 2 | 3 | 11.11% |
| 2020年 | 1 | 3 | 4 | 14.81% |
| 合计 | 8 | 19 | 27 | 100.00% |

根据统计，截至2017年底，市级财政累计拨付到位资金10.80亿元，引导基金累计完成投资2.82亿元，共有7.98亿元资金尚未完成投资（占已拨付到位资金的73.89%），未能及时实现投资效益，其中，天使基金累计到位资金2.50亿元，累计已完成投资0.51亿元，未完成投资1.99亿元，79.76%资金沉淀；创投基金累计到位资金8.30亿元，累计已完成投资2.31亿元，未完成投资5.99亿元，72.17%资金沉淀。截至2021年底，引导基金共使用资金11.05亿元（含回收资金0.42亿元），包括实际完成投资10.29亿元、提取管理费0.36亿元、调整为政策性担保资金0.40亿元，尚有0.96亿元财政拨款资金未完成投资（已于2020年10月收回），占累计到位资金的8.31%（详见表8）。

表8 引导基金2015-2021年财政拨款资金执行情况表

单位：万元、%

| 基金名称 | 预算年度 | 市级财政拨款 | 财政资金执行 |  |  |  | 累计沉淀资金 | 累计执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 引导基金 投资 | 提取 管理费 | 其他 |  |  |
| 天使引导基金 | 2015 | 10000 | 0 | — | — | — | 10000 | 0.00% |
|  | 2016 | 10000 | 1280 | 1280 | — | — | 18720 | 6.40% |
|  | 2017 | 5000 | 3780 | 3780 | — | — | 19940 | 20.24% |
|  | 2018 |  | 8954 | 4870 | 84 | 4000 | 10986 | 56.06% |
|  | 2019 |  | 4851.70 | 4750 | 101.70 | — | 6134.30 | 75.46% |
|  | 2020 |  | 5582.85 | 5130 | 452.85 | — | 551.45 | 97.79% |
|  | 2021 | 780 | 780 | 780 | — | — | 551.45 | 97.86% |
|  | 合计 | 25780 | 25228.55 | 20590 | 638.55 | 4000 | 551.45 | 97.86% |
| 创投引导基金 | 2016 | 56000 | 8925 | 8925 | —— | —— | 47075 | 15.94% |
|  | 2017 | 27000 | 14175 | 14175 | —— | —— | 59900 | 27.83% |
|  | 2018 |  | 35700 | 35700 | —— | —— | 24200 | 70.84% |
|  | 2019 |  | 4310.615 | 2786.50 | 1524.115 | —— | 19889.39 | 76.04% |
|  | 2020 |  | 10816.865 | 10100 | 716.865 | —— | 9072.52 | 89.07% |
|  | 2021 | 7100 | 7100 | 7100 | —— | —— | 9072.52 | 89.93% |
|  | 合计 | 90100 | 81027.48 | 78786.50 | 2240.98 | 0 | 9072.52 | 89.93% |
| 总计 |  | 115880 | 106256.03 | 99376.50 | 2879.53 | 4000 | 9623.97 | 91.69% |

注：累计执行率=截至当年度引导基金累计投资金额/截至当年度累计市级财政拨款金额

此外，评价发现还存在子基金合伙人出资不到位、子基金募资进度与协议约定不符，影响引导基金出资进度的情况。根据协议约定，引导基金应根据约定出资缴付进度、子基金投资需求安排出资，且引导基金出资一般晚于其他投资者。根据对子基金合伙协议、出资到位情况的梳理发现，个别子基金未按预期完成募资，导致引导基金未按预期进度完成出资。如，天津中关村磐谷图灵股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津中知创富创业投资合伙企业（有限合伙）、天津奇安菁英创业投资合伙企业（有限合伙）3支子基金未按照合伙协议约定的出资安排募集资金，涉及引导基金未出资金额6000万元（详见表9）。

表9 引导基金未完成出资情况表（投资期内）

单位：万元

| 引导基金 | 子基金 名称 | 子基金规模 | 引导基金认缴 | 引导基金实缴 | 协议约定出资安排 | 实际出资情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创投引导基金 | 天津中关村磐谷图灵股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 26000 | 5000 | 3000 | 2019年2月28日设立，约定3年内（即2022年2月底）按20%、40%、40%比例完成出资，第二期出资已利用70%或合伙企业成立23个月即通知第三期出资 | 已完成第二期出资，未在约定出资期限内或出资条件下完成出资。 |
|  | 天津奇安菁英创业投资合伙企业（有限合伙） | 21500 | 6000 | 3000 | 2020年9月9日设立，约定分2期按50%、50%比例完成出资，于首期出资到位后1年内（2020年10月15日）一年内（即2021年10月15日前）完成全部出资 | 已完成第一期出资，未在约定出资期限内完成出资。 |
|  | 天津中知创富创业投资合伙企业（有限合伙） | 10000 | 2000 | 1000 | 2019年8月12日设立，约定于设立5年内分2期按50%、50%比例完成出资，第一期出资利用达到70%以上则通知第二期出资 | 已完成第一期出资，截至2022年第一季度末已达第二期出资条件，截至2022年6月暂未募集第二期出资款。 |

- （二）个别子基金投资效率效益不足，影响引导基金投资效益实现

引导基金的主要投资标的是子基金。从风险、收益对应的角度看，为了平抑波动、分散风险，引导基金会投资于多支子基金，在分散风险的情况下，也会分散一定的收益，造成引导基金的投资收益低于单个子基金。因此，引导基金最终回收收益的大小，在一定程度上受子基金投资收益的综合影响。结合本次评价情况看，引导基金投资的部分子基金投资效率、投资效益不足，影响引导基金投资效益实现。

一是部分子基金投资进度较慢，基金投资效率较低。截至2021年底，天使、创投引导基金子基金总认缴规模49.08亿元，合计已投金额35.50亿元，投资进度72.34%。根据各子基金合伙协议，25支子基金中（不含2支已整体回购退出子基金），12支引导基金参股子基金投资期已届满，但其中2支投资进度低于80%，除1支子基金（天津方皋创业投资有限公司）因实缴出资未到位而未能完成投资，仍有1支子基金华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）投资进度较为滞后，仅为39.71%，且落后序时进度达60.29%；13支子基金仍处于投资期，其中，3支投资进度低于40%，8支投资进度滞后序时进度超过20%。截至2021年底，上述2支投资进度不足80%的投资期已届满子基金和13支在投子基金的实缴出资中，共有7.36亿元资金未用于投资，占该15支子基金实缴出资额的36.17%。

二是部分子基金投资退出效率不足，影响引导基金资金回流。从整体资金回收看，截至2021年底，引导基金回收资金1.51亿元（含直投项目和子基金回购本金和收益），占已拨付市级财政资金（11.59亿元）的13.03%，其中，天使引导基金通过退出直接投资项目回收0.163亿元，实际投资0.159亿元，投资收益率约为2.51%；创投引导基金回收资金1.35亿元，其中包括天津天创盈鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、菁英科创（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）2支子基金整体回购款0.93亿元，引导基金对前述2支子基金实缴出资0.88亿元，据此计算已实现收益倍数为1.07倍。从子基金来看，自2021年起，引导基金参股子基金将陆续结束存续期，但在无延长期情况下，截至2021年底，2支存续期期满子基金均未实现退出。天使引导基金共计投资子基金8支，最短存续期为5年（其中，投资期3年，回收期2年），在无延长期情况下，截至2021年底已有1支子基金存续期结束，但该子基金暂未实现退出，引导基金暂未回收资金。创投引导基金共计投资子基金19支，最短存续期为5年（其中，投资期3年或4年，退出期2年或1年），在无延长期情况下，截至2021年底应有1支子基金存续期结束，但该子基金暂未实现全部退出，引导基金暂未回收资金。

- （三）引导基金投资效益不够显著，预期收益后劲不足

一是部分返投落地企业在津无实质性贡献，服务经济社会发展作用不够显著。根据统计，截至2021年底，通过直接投资或子基金投资方式，引导资金投资本地企业13.06亿元，占资金总规模的36.05%，投资外地企业23.18亿元，占比63.95%，投资外地的资金规模、子基金投资外地企业数量远高于本地，因此，子基金投资是否达到约定的返投要求，及返投企业是否实现了实质贡献，是衡量子基金服务产业发展效果，进而评价引导基金作用的重要指标。但从数据统计情况看，一方面，部分子基金返投额度暂未达标。根据创新中心和科融集团提供的子基金投资和返投情况表，截至2021年底，各子基金对天津市企业返投金额合计达到16.59亿元，引导基金整体返投金额达到引导基金实缴出资额（9.25亿元）的1.79倍，不符合“不低于引导基金实际出资额的2倍”的返投要求（详见表10）。截至2022年第三季度，各子基金对天津市企业返投金额合计18.45亿元，引导基金整体返投比例达到1.99倍，但从单支子基金来看，仍有11支子基金暂未完成返投比例目标值，涉及引导基金实缴出资4.12亿元，占全部引导基金实缴出资的44.53%。其中，华控基石（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）、天津华金锦天医药医疗创业投资合伙企业（有限合伙）、天津天地酬勤创业投资合伙企业（有限合伙）3支子基金已进入回收期，但返投倍数分别为1.09、1.61、1.93。

表10 天使、创投引导基金参股子基金返投情况表

单位：亿元、倍

| 引导基金 | 引导基金 实缴出资 | 截至2021年底 |  | 截至2022年第三季度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 返投金额 | 返投倍数 | 返投金额 | 返投倍数 |
| 天使引导基金 | 1.02 | 1.61 | 1.59 | 2.12 | 2.08 |
| 创投引导基金 | 8.23 | 14.97 | 1.82 | 16.33 | 1.98 |
| 合计 | 9.25 | 16.59 | 1.79 | 18.45 | 1.99 |

另一方面，部分返投“有量无质”，对区域产业发展助力有限，据调研了解，部分外地企业在天津落地子公司后，无实际就业人员和业务活动，如，子基金天津天地酬勤创业投资合伙企业（有限合伙）所投资企业北京西天取经科技有限公司落地子公司天津费曼星球科技有限公司（认定返投金额1250万元），实际在天津无办公场地和人员投入；子基金天津奇安菁英创业投资合伙企业（有限合伙）所投资企业北京数字绿土科技有限公司落地子公司天津绿土图智科技有限公司（认定返投金额1500万元），实际在天津未开展业务活动。部分返投用存量代替增量，不属于引导基金带动效果，如，子基金天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）所投资企业北京海博思创科技有限公司在天津落地的子公司天津众新源合新能源科技有限公司（认定返投金额3000万元），为2017年注册成立，企业实缴出资总额3000万元，其中1000万元实缴出资时间为2018年6月，早于子基金投资时间2019年12月。

二是部分被投企业预期经营状况不佳，影响引导基金预期回收收益。截至2022年6月底，引导基金共投资天津市企业183家，其中已吊销或注销企业11家、占比6.01%，2021年未产生营收企业31家、占比16.94%。从企业成长情况来看，经核算被投企业营业收入增长情况，2021年企业营收较投资时显著增长企业75家、占比40.98%，营收基本持平或降低企业94家、占比51.37%，其中，2021年估值较投资时增长企业17家，2021年营收和估值较投资时均未增长企业77家，占投资天津市被投企业的42.08%。截至2021年底，引导基金在投企业共292家，包括直接投资企业60家、天使子基金投资企业73家、创投子基金投资企业159家，处于亏损状态的企业178家，占引导基金在投企业的60.96%；营收较投资时呈负增长的企业69家，占引导基金在投企业的23.63%，剔除估值增长企业（22家）后为47家，占引导基金在投企业的16.10%，且截至评价日，在无延长期情况下，多数存续期已结束的子基金暂未完全退出，影响引导基金后续正常回收。

- （四）基金存续管理能力偏弱，基金运行管理存在风险

一是现行管理办法较为陈旧，与现行管理要求适应性不足。天使、创投引导基金管理办法分别为2018年修订发布的《天津市天使投资引导基金管理办法》（津科规〔2018〕5号）和2015年制定出台的《天津市创业投资引导基金管理暂行办法》（津科金〔2015〕128号），有效期分别至2020年12月31日和2020年6月30日，出台较早，且未及时更新，使仍在运作期的引导基金及参股子基金缺乏有效指引。此外，根据管理办法，创投引导基金用于投资符合《天津市科技型中小企业认定管理办法（试行）》（津科计〔2010〕196号）认定标准并处于有效期内的天津市科技型中小企业，但该项认定办法已于2019年7月予以废止，存量内的天津市科技型中小企业、科技小巨人企业此后自然失效，而创投引导基金管理办法未作出相应更新。

二是子基金设立及投向布局缺乏设计。从整体布局看，子基金设立、投向的行业领域虽然围绕天津市科技创新领域整体布局，但创新中心、科融集团在基金布局上缺乏主动研究，未能结合地方产业布局和发展规划为理事会决策提供支撑，导致引导基金在子基金设立阶段缺乏产业布局规划，如，天津虹桥天使投资有限公司、天津方皋创业投资有限公司、天津中汽瑷睿创业投资有限公司、万联道一（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）等部分子基金未约定投资产业领域，仅约定投资地域或约定投资方向为“符合国家及天津市产业政策支持的领域”，具体投资缺乏顶层设计和明确策略。三是信息披露质量不高。一方面，引导基金对政府层面的关键信息披露不完整、不及时。从完整性来看，引导基金对政府层面的信息披露主要是季度工作简报形式，简报由各子基金管理机构每季度报送至创新中心、科融集团，内容主要为参股子基金、投资企业的数据汇总，缺少下一步出资计划、重大调整事项等实质性内容，未在简报中提及被投企业吊销、注销、未产生收入等经营异常状况，信息披露不够充分。从及时性来看，信息披露存在较大延迟，如，天津宜科天创智能制造产业创业投资合伙企业（有限合伙）于2021年6月投资了上海智砹芯半导体科技有限公司，天津华慧泰有电子信息投资合伙企业（有限合伙）于2021年6月先后投资了北京融数联智科技有限公司、葛洲坝节能科技有限公司，而该季度简报未能体现相关投资动向，相应投资信息更新报送延迟了两个季度，较为滞后。另一方面，引导基金对子基金信息披露的内容要求不够清晰、具体，对子基金运营管理报告的形式、内容未作出要求，天津方皋创业投资有限公司、天津中睿海天创业投资合伙企业（有限合伙）、天津天地酬勤创业投资合伙企业（有限合伙）、天津开源未来科技创投基金合伙企业（有限合伙）等部分子基金的年度运营管理报告信息不足，缺少对子基金管理公司的管理团队变动等事项的跟踪，缺少对被投企业经营状况、财务信息等影响子基金投资风险及退出的事项的具体描述，报告存在内容较随意、不完整等问题。

四是运行管理规范性有效性有待提高。日常管理不够精细有效，2015年至2021年基金运行期间，市科技局未对基金设立、筹资、投资、预算和资产管理、终止和退出等情况开展专项审计，未按照引导基金管理办法要求对受托管理机构分年度进行年度绩效考核，监管落实不到位。预算绩效管理意识不强。一方面，财政预算资金分四个年度下达，根据天津市预算绩效管理相关要求，市科技局2021年度申报了“科创引导基金（天使、创投、专项投资）参股投资”项目绩效目标，但绩效指标设置较为粗放、合理性不足，未能有效结合当年工作内容和基金投资进度安排。另一方面，根据市科技局填报的自评材料，市科技局对项目资金情况掌握不足，缺乏对存在问题及原因的总结分析，项目绩效目标较为笼统，绩效指标预期值设置缺乏依据，在工作过程中对绩效资料的归集和整理不够及时、完善，影响引导基金整体绩效客观衡量和准确反映。

- 五、相关建议

- （一）强化政府预算约束，提高财政出资效益

一是建议市科技局结合基金所处投资期阶段和基金储备项目情况，综合考虑产业发展需求，贴合基金运作特点合理确定投资计划，根据基金投资进度分年度申报预算。建议市财政局强化政府预算对财政注资的约束，充分考虑财政承受能力和财政出资效益，及时收回沉淀资金，盘活存量资金，推进财政资金的统筹使用。

二是建议创新中心、科融集团尽快梳理各子基金筹资、投资进度，根据有关协议和基金投资进度推进出资分期到位，对于未按计划足额出资到位的子基金，加强与市科技局、子基金管理机构和其他社会出资人的沟通，尽快落实基金后续出资问题。

三是实施政府投资基金全过程绩效管理，按照“事前有目标、事中有监控、事后有评价、评价有反馈、反馈有应用”的原则，加强对引导基金及子基金的全过程绩效管理。建议市科技局做好事前绩效评估，科学制定引导基金整体和年度绩效目标，加强对子基金整体和阶段性目标的论证考核；组织子基金运作过程中的绩效监控，在投后管理报告中加入绩效监控结果反馈内容，及时披露发现问题；每年末组织绩效自评，将评价结果与基金投资计划制定、计提管理费、业绩报酬、政府出资让利、政府出资退出、更换基金管理人等相挂钩。

- （二）加快投资进度和退出规划，提升基金使用效能

一是持续追踪部分子基金投资进度滞后情况，了解问题所在并及时跟进协调，督促子基金管理机构根据投资策略和规划，丰富项目获取渠道，加强项目储备，结合基金出资到位情况，合理安排投资和退出进度。

二是加强基金退出规划，推动财政资金安全有序退出。加强与出资人和被投企业的沟通交流，拓宽退出渠道，在合法合规的前提下，提高到期参股子基金和被投企业退出的积极性。对于投资进度缓慢、资金长期闲置或后续投资不确定性大的子基金，按照合伙协议约定择机退出；对于确实长期难以从参股基金中退出的情况，研究建立基金退出重大事项协调推进机制。

- （三）统筹协调各方资源，充分发挥基金杠杆作用

一是梳理现有子基金投资阶段、投资方向、退出期限等内容，对于投资津外尚未完成返投的项目，敦促其加快返投项目落地，借助子基金管理人的股东背景、垂直产业认知和资源积累，在产业培育与导入、园区开发建设与整体布局、资本运作等方面深化合作，“保质保量”完成返投任务。

二是挖掘行业主管部门组织协调潜力，探索搭建资源对接整合平台和信息共享互通机制，在投资和产业政策协同布局的过程中与投资机构形成合力，通过政策宣讲、项目路演、调研走访和投贷联动等形式，搭建产业园区、投资机构和企业的交流平台，推动子基金管理人提供订单机会、产业链整合、融资对接等增值服务，为企业发展赋能。

- （四）完善基金运行机制，强化管理能力建设

一是结合国家现行的相关政府投资基金管理要求、天津市产业发展需求，借鉴其他先进省市经验做法，及时更新引导基金管理办法，从政策目标、管理架构、运作模式、组织方式、实施程序、激励机制、机构选择、业务监管、投资决策、信息披露、风险控制、绩效考核、责任追究等方面进一步细化规范基金日常运作管理指引，考虑结合投资形式、产业投向等对返投认定额度进行系数调整。

二是建立动态跟踪协调机制，在充分发挥市场机制的同时加强关键环节监管，不定期追踪子基金管理公司及被投项目投资运营情况。一方面，健全基金信息报告披露机制，在管理办法及合伙协议中，明确信息报告的内容、频次、格式规范等要求，对信息报告相关的主体责任作出规定，充分整理披露子基金以及被投项目相关财务、投资、管理和运营信息，保障信息传递的全面、准确；另一方面，加强信息共享和数据监测分析，与统计、税务部门建立工作联动机制，在管理责任范围内及时掌握子基金运营情况、所投资企业经营情况等信息，建立健全信息管理凭条，探索在引导基金层面打造基金投资管理、运营监控、统计分析、绩效考核、风险预警于一体的管理平台，推进大数据、云计算与业务工作深入融合，提高精细化管理能力和服务企业水平。

三是根据财政部2015年12月出台的《关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见》（财建〔2015〕1062号）要求，政府投资基金应设立市场化的基金实体，已设立事业单位形式基金的应积极向企业转制，不能转制的应当选聘专业管理团队，提高市场化管理水平，且目前北京、江苏等地政府投资基金也多采用事业单位代持、市场化团队运营管理的模式，或直接委托国有企业运营管理，而截至2021年底，天使、创投引导基金仍为事业单位形式，管理团队为单位内部人员。鉴于引导基金下一步将过渡为天使母基金，建议在基金设立阶段加强顶层设计，设立市场化的基金实体，委托市场化基金管理机构运营管理，同时结合天津市科技创新领域发展需求，区分产业重点领域和薄弱环节，明确特定政策目标和基金功能定位，在充分研究基金布局领域的产业特征、发展阶段、成长速度、市场规模的基础上，制定基金中长期发展规划，明确投资策略，聚焦投资领域，细化投资限制，为基金运营管理指明方向。

2018年修订为《天津市天使投资引导基金管理办法》（津科规〔2018〕5号）。

根据《市科技局关于废止<天津市科技型中小企业认定管理办法>等3部规范性文件并停止天津市科技型中小企业和科技小巨人企业认定工作的通知》（津科规〔2019〕5号），已于2019年7月予以废止。

未剔除重复投资企业。

市级财政资金投资金额=∑子基金向企业投资金额*引导基金对该子基金认缴比例。

1即智能科技，3代表生物医药、新能源和新材料，4则为航空航天、装备制造、石油化工、汽车工业”。

根据《市科技局 市财政局关于调整4000万元天津市天使投资引导基金为政策性担保资金的通知》（津科金〔2018〕190号）。

按总投资金额和总实缴规模（44.59亿元）之比计算投资进度为79.61%，此处考虑到数据可得性和可对比性，投资进度采用总投资金额和总认缴规模之比计算数，。

结合政府引导基金普遍要求及天津市天使、创投引导基金实际投资情况制定。

已分配收益倍数（即DPI）是指截至某一特定时点，投资者已从基金获得的分配金额总和与投资者已向基金缴款金额总和的比率，体现了投资者现金的回收情况。DPI=投资者已从基金获得分配金额总和/投资者已向基金缴款金额总和。

其余14家企业投资时间为2021-2022年，暂无对比数据。