2021年市属高校建设世界一流学科补助

项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于2022年7月-11月，对天津市教育委员会“2021年市属高校建设世界一流学科补助”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为73.12分，评价等级为“中”。有关情况如下。

# 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为统筹推进世界一流大学和一流学科建设，实现我国从高等教育大国到高等教育强国的历史性跨越，2015年10月24日国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》（以下简称“《总体方案》”），明确了“双一流”建设的总体目标、5大建设任务和5大改革任务等内容。2017年1月24日，教育部联合财政部、国家发展改革委制定《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》（以下简称“《实施办法》”）。为贯彻落实国家关于世界一流学科建设的决策部署，全面提升高等教育支撑经济社会发展的能力和水平，天津市人民政府结合天津实际，于2017年9月28日印发《天津市推进一流大学和一流学科建设实施方案》（以下简称“《实施方案》”），明确天津市推进一流学科建设的目标和任务，支持天津工业大学、天津医科大学、天津中医药大学（以下简称“三所大学”）建设世界一流学科，到2030年，三所大学力争建成世界一流学科，若干学科达到国内一流学科领先水平。

2.主要内容

按照《总体方案》的规定，建设世界一流学科补助项目以五年为一个周期，本次评价对象为2021年三所大学世界一流学科建设情况。三所大学建设世界一流学科项目围绕国家重大战略需求和天津经济社会发展需要，以建设一流师资队伍、培养拔尖创新人才、提升科学研究水平、传承创新优秀文化和着力推进成果转化五大建设任务为重点开展世界一流学科建设。

建设世界一流学科补助项目由中央和天津市两级财政按照1:1.2的比例共同提供资金支持，在中央财政确定资金支持额度后，市级财政按照上述比例匹配市级财政资金。

三所大学按照《总体方案》和项目工作方案确定的建设任务，开展建设一流师资队伍、培养拔尖创新人才、提升科学研究水平、传承创新优秀文化和着力推进成果转化五个方面工作，三所大学的项目实施情况见表1。

表1-1  天津工业大学建设世界一流学科补助项目实施情况表

金额单位：万元

| 建设 方向 | 资金 来源 | 预算 资金 | 支出 资金 | 项目 数量 | 主要子项目 | 主要产出内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划产出 | 实际产出 |
| 一流科研和社会服务 | 中央 | 1244 | 1244 | 10 | 柔性电子器件智能平台建设 实践教学平台建设 教师科研水平提升计划 混合基质膜平台 课程及专业建设 举办或参加教学会议等 | 设备购置182台套 建设实践教学基地6家 开展课题研究11项 小型设备和配件购置1047件 申报国家或天津市一流本科专业和课程教材41项 举办或参加教学学术会议82次 申报杰青和优青项目19项 申报国家级奖励6项等 | 设备购置182台套 建设实践教学基地6家 开展课题研究11项 小型设备和配件购置1047件 申报国家或天津市一流本科专业和课程教材34项 举办或参加教学学术会议80次 申报杰青和优青项目19项 申报国家级奖励6项等 |
|  | 市级 | 1216 | 1216 | 11 |  |  |  |
|  | 小计 | 2460 | 2460 | 21 |  |  |  |
| 一流人才培养 | 中央 | 276 | 276 | 5 | 一流人才培养平台建设 研究生课程思政项目 课程与教学平台 “双一流”专业建设等 | 系统技术服务9项 建设思政微课23项 课程和教材建设37项 软硬件设备购置426台套 实施研究生教改和科研创新项目83项等 | 系统技术服务9项 建设思政微课23项 课程和教材建设37项 软硬件设备购置426台套 实施研究生教改和科研创新项目31项等 |
|  | 市级 | 370 | 370 | 6 |  |  |  |
|  | 小计 | 646 | 646 | 11 |  |  |  |
| 一流师资队伍 | 中央 | 1000 | 1000 | 38 | 高层次人才队伍建设 | 发表论文和期刊文章148篇 获得专利和研究成果43项等 9个子项目有调整，但产出物不详 | 发表论文和期刊文章148篇 获得专利和研究成果43项等 9个子项目未完成 |
|  | 市级 | 1454 | 1454 | 46 |  |  |  |
|  | 小计 | 2454 | 2454 | 84 |  |  |  |
| 一流国际交流与合作 | 中央 | 60 | 60 | 5 | 国际教育精品课程建设 中外融通教务系统和信息化建设 国际教育四大课程平台和智慧教室建设等 | 课程制作7项 教室等改造2项 设备购置98项等 | 课程制作7项 教室等改造2项 设备购置98项等 |
|  | 市级 | 60 | 60 | 4 |  |  |  |
|  | 小计 | 120 | 120 | 9 |  |  |  |
| 一流文化传承创新 | 中央 | 20 | 20 | 3 | 道旗等主题宣传 学校视觉形象识别系统手册 学校宣传资料制作等 | 道旗等制作和安装若干 配件购置23件等 | 道旗等制作和安装若干 配件购置23件等 |
|  | 市级 | 20 | 20 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 | 40 | 40 | 5 |  |  |  |
| 合计 | 中央 | 2600 | 2600 | 61 | — | — | — |
|  | 市级 | 3120 | 3120 | 69 | — | — | — |
|  | 小计 | 5720 | 5720 | 130 | — | — | — |

表1-2  天津医科大学建设世界一流学科补助项目实施内容表

金额单位：万元

| 建设 方向 | 资金来源 | 预算 资金 | 支出 资金 | 项目 数量 | 主要子项目 | 主要产出内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划产出 | 实际产出 |
| 科技创新 | 中央 | 1250 | 1250.06 | 1 | 双一流学科平台建设 KJ0102省部级重点实验室运行经费 | 大型设备购置61台套 省部级重点实验室运行1项 | 大型设备购置61台套 省部级重点实验室运行1项 |
|  | 市级 | 800 | 798.01 | 1 |  |  |  |
|  | 小计 | 2050 | 2048.07 | 2 |  |  |  |
| 学科建设 | 市级 | 1200 | 1202 | 7 | 省部共建 XK0101心血管与代谢性疾病研究 XK0102免疫环境与重大疾病研究等 | 省部共建表观遗传协同创新中心运行1项 发表论文共计165篇 | 省部共建表观遗传协同创新中心运行1项 发表论文共计165篇 |
|  | 小计 | 1200 | 1202 | 7 |  |  |  |
| 师资队伍建设 | 中央 | 950 | 949.94 | 18 | 师资队伍建设 | 发表论文和期刊文章、申请专利和研究成果共计72项 | 发表论文和期刊文章、申请专利和研究成果共计72项 |
|  | 市级 | 640 | 639.99 | 13 |  |  |  |
|  | 小计 | 1590 | 1589.93 | 31 |  |  |  |
| 合计 | 中央 | 2200 | 2200 | 19 | — | — | — |
|  | 市级 | 2640 | 2640 | 21 | — | — | — |
|  | 小计 | 4840 | 4840 | 40 | — | — | — |

表1-3  天津中医药大学建设世界一流学科补助项目实施内容表

金额单位：万元

| 建设 方向 | 资金 来源 | 预算 资金 | 支出 资金 | 项目 数量 | 主要子项目 | 主要产出内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划产出 | 实际产出 |
| 科技创新 | 中央 | 2025.21 | 2025.21 | 5 | 公共分析测试平台 组分中药国家重点实验室配套 科技创新-中药学院等 | 大型设备购置17台套 发表论文121篇 | 大型设备购置17台套 发表论文119篇 |
|  | 市级 | 1887.37 | 1887.37 | 5 |  |  |  |
|  | 小计 | 3912.58 | 3912.58 | 10 |  |  |  |
| 师资队伍建设 | 中央 | 328.44 | 328.44 | 2 | 人才配套经费 人才方面仪器设备购置-李云飞和肖洪玲 师资队伍商服类等 | 设备购置21台套 发放人才年薪和津贴20人 测试化验服务16项等 3个子项目有调整，但产出物不详 | 设备购置20台套 发放人才年薪和津贴20人 测试化验服务16项等 3个子项目未完成 |
|  | 市级 | 947.83 | 947.83 | 4 |  |  |  |
|  | 小计 | 1276.27 | 1276.27 | 6 |  |  |  |
| 人才培养 | 中央 | 166.35 | 166.35 | 2 | 2020年度和2021年度爱思唯尔SD数据库使用费 SCIE科学引文索引数据库使用费 第十届中国大学生医学技术技能大赛费用等 | 购买数据库4套 举办大赛1项等 | 购买数据库4套 举办大赛1项等 |
|  | 市级 | 284.8 | 284.8 | 4 |  |  |  |
|  | 小计 | 451.15 | 451.15 | 6 |  |  |  |
| 文化传承创新 | 中央 | 80 | 80 | 4 | 文化传承与创新-中医学院 文化传承与创新-中药学院 文化传承与创新-针灸推拿学院 文化传承与创新-文化与健康传播学院 | 举办中医药文化相关论坛和培训班各1次 开展大中小幼思政教育一体化活动3次 开展中药植物园系列科普参观1次等 | 举办中医药文化相关论坛和培训班各1次 开展大中小幼思政教育一体化活动3次 开展中药植物园系列科普参观1次等 |
|  | 小计 | 80 | 80 | 4 |  |  |  |
| 合计 | 中央 | 2600 | 2600 | 13 | — | — | — |
|  | 市级 | 3120 | 3120 | 13 | — | — | — |
|  | 小计 | 5720 | 5720 | 26 | — | — | — |

3.项目组织管理

（1）项目组织架构与分工

本项目的主管预算部门为天津市教育委员会（以下简称“市教委”），主要负责组织项目预算申报、项目工作方案评审以及督导项目实施等工作；项目实施单位为天津工业大学、天津医科大学和天津中医药大学，主要负责编制并申报项目预算、项目工作方案，按照确定的项目工作方案开展建设工作。

（2）项目实施与管理

三所大学按照要求编制项目工作方案，经校领导审议后上报市教委，市教委组织专家进行方案评审，三所大学按照评审通过后的方案开展具体建设工作。在项目实施过程中，市教委对三所大学的项目实施情况从预算执行进度方面进行督导，三所大学的学科建设办公室对各自学校的项目建设情况进行具体的跟踪和监督管理，督促各部门按时完成项目工作。

（3）项目绩效评价

市教委定期组织检查、验收、绩效考评，并根据相关评估评价结果、资金使用管理等情况，动态调整支持学科和支持力度，增强建设的有效性。

4.资金投入和使用情况

2021年该项目安排专项资金16280万元，其中中央财政资金7400万元，市级财政资金8880万元；2021年该项目实际到位资金16280万元，总体资金到位率为100%。

截至2021年12月31日，项目资金实际支出16091.81万元，其中中央财政资金7211.81万元，市级财政资金8880万元，总体预算执行率为98.84%。

截至2022年10月31日，项目资金已全部支出，项目资金实际支出16280万元，其中中央财政资金7400万元，市级财政资金8880万元。具体情况见表2。

表2  市属高校建设世界一流学科补助项目资金情况表

单位：万元

| 大学名称 资金情况 |  |  | 天津工业 大学 | 天津医科 大学 | 天津中医药 大学 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算资金 |  | 中央资金 | 2600 | 2200 | 2600 | 7400 |
|  |  | 市级资金 | 3120 | 2640 | 3120 | 8880 |
|  |  | 小计 | 5720 | 4840 | 5720 | 16280 |
| 项目到位资金 |  | 中央资金 | 2600 | 2200 | 2600 | 7400 |
|  |  | 市级资金 | 3120 | 2640 | 3120 | 8880 |
|  |  | 小计 | 5720 | 4840 | 5720 | 16280 |
| 截至2021年12月31日 | 项目支出 资金 | 中央资金 | 2600 | 2200 | 2411.81 | 7211.81 |
|  |  | 市级资金 | 3120 | 2640 | 3120 | 8880 |
|  |  | 小计 | 5720 | 4840 | 5531.81 | 16091.81 |
|  | 预算执行率 | — | 100% | 100% | 96.71% | 98.84% |
|  | 项目结转 资金 | — | 0 | 0 | 188.19 | 188.19 |
| 截至2022年10月31日 | 项目支出 资金 | 中央资金 | 2600 | 2200 | 2600 | 7400 |
|  |  | 市级资金 | 3120 | 2640 | 3120 | 8880 |
|  |  | 小计 | 5720 | 4840 | 5720 | 16280 |
|  | 项目结转 资金 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

（二）项目绩效目标

三所大学围绕项目工作方案具体建设内容，设定了各自的年度绩效目标，具体如下：

1.天津工业大学项目绩效目标

打造一流本科教育，加强研究生教育改革，切实提高人才培养质量；强化学科交叉融合，推进重大科研平台建设，增强学科竞争力和区域影响力；积极引进标志性人才，优化师资队伍结构，构筑学校人才高地；提升国际交流合作质量，加快学校国际化发展进程，提升师资队伍国际化水平。

2.天津医科大学项目绩效目标

聚焦肿瘤发生和转移的分子机制和临床防治的国际前沿，以基础医学研究中心作为“1个创新平台”，在人才培养、科学研究、师资队伍建设等方面重点建设，提升学校相关ESI学科领域在全球大学和科研机构的排名。在全国一级学科评估中，提升相关一级学科排名，带动学校整体在全球大学和科研机构排名进一步提升，带动学校成为特色鲜明、国内领先的一流医科大学。

3.天津中医药大学项目绩效目标

巩固组分中药理论、基于经典方剂和临床经验的创新中药研究等优势领域，开拓中药先进制药技术等新方向；承担国家重大科研项目和自然基金重点项目有新突破。建成政策灵活、成长环境良好的育才引才机制，汇聚一批高端人才，建成能够完成国家重大任务的创新团队。依托中医药文化研究与传播中心，开展中医药文化科普教育活动，实现中医药文化进中小学课堂，举办各类中医药文化科普活动。

# 二、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，该项目的项目决策得分10.84分，得分率为63.76%；项目过程得分19.25分，得分率为83.7%；项目产出得分33.03分，得分率为86.92%；项目效益得分13分，得分率为59.09%。此外，因三所大学的项目绩效自评报告结论与项目实际情况存在差距，且未及时提供项目所需评价资料，减分项扣减3分，最终评价得分73.12分，评价等级为“中”。具体情况见表3。

表3  市属高校建设世界一流学科补助项目绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目过程 | 项目产出 | 项目效益 | 减分项 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 17 | 23 | 38 | 22 | — | 100 |
| 得分 | 10.84 | 19.25 | 33.03 | 13 | -3 | 73.12 |
| 得分率 | 63.76% | 83.7% | 86.92% | 59.09% | — | 73.12% |

评价结论：截至评价日，三所大学2021年世界一流学科五大建设任务中的科研教学平台建设、文化宣传基地建设和活动举办、杰青和优青项目建设、国家级科研成果奖励等建设任务均已按计划完成，其余的高层次人才队伍建设、国家级课程建设、研究生教改和创新项目等方面的任务未完成。项目实施有助于提升我市高等教育支撑经济社会发展的能力和水平，三所大学学科建设水平不断提升，2021年三所大学的一流学科群相关学科均保持在ESI全球前1%；科教融合和产教融合不断深入，天津工业大学和天津中医药大学2021年度一流学科专业的校企合作项目数较2020年度分别增长91.51%和14.29%。此外，项目在实施过程中仍然存在产教融合方面效益发挥不均衡、未实现一流人才培养目标、项目产出未按预期目标实现以及项目管理不规范等问题。

# 三、主要绩效

整体来看，项目实施成效初步显现，三所大学学科建设水平不断提升。

（一）一流学科建设成效初显，学科影响力较高

三所大学在科学研究、师资队伍以及人才培养等方面持续发力，按要求完成国家第一轮“双一流”建设工作并顺利入选了新一轮“双一流”建设名单。2021年度，三所大学建设的一流学科群相关学科的ESI排名均保持了全球前1%，一流学科群影响力持续发挥。

（二）平台建设任务初步完成，创新促进效应逐步显现

天津工业大学完成了实践教学平台建设等14个项目，天津医科大学完成了双一流学科平台建设等3个项目，天津中医药大学完成了公共分析测试平台建设等2个项目，三所大学均按计划完成了科研、教学平台的建设工作，为大学开展科研和教学工作提供了良好的平台保障，赋能大学高质量发展。

（三）校企互动频率不断提高，产学研不断融合

天津工业大学和天津中医药大学与科研院所、社会团体合作不断向纵深发展，初步实现了优势互补和资源共享，形成了协调合作的有效机制。天津工业大学和天津中医药大学2021年一流学科专业校企合作项目分别达到203个和48个，较2020年分别增长91.51%和14.29%，数量显著提升。校企频繁互动，有效促进和带动了我市科教融合和产教融合发展。

# 四、主要问题

（一）项目实施效能未完全释放，部分建设成果与目标尚有差距

评价发现，目前项目实施效果与最终目标还存在一定差距，项目实施效能有待进一步释放，特别是产学研深度融合和一流人才培养等方面存在不足。

一是项目整体完成率和推进时效性不足。三所大学的项目总体任务完成率为81.12%，共计37个项目未完成，涉及资金1672.19万元，具体见表4。三所大学共计6个项目采购设备到货时间晚于合同约定的时间，影响设备的及时投入使用，进而影响项目实施的时效性，具体见表5。

表4  未完成项目统计表

金额单位：万元

| 大学名称 | 项目名称 | 项目预算 资金 | 项目 数量 | 未完成情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津工业大学 | 参加科研交流学术会议项目 | 0.36 | 2 | 因疫情影响截至评价日仍未开展 |
|  | 课程及专业建设项目 | 100 | 1 | 未提供课程建设结果资料 |
|  | 国际交流合作支撑设备设施购置及维修（护）项目 | 8 | 1 | 未提供相关合同、发票、入库单和设备照片 |
|  | 高层次人才队伍建设项目（市级资金） | 165 | 9 | 项目进行了重新分配，但未提供项目调整明细和调整后项目完成情况佐证材料 |
|  | 高层次人才队伍建设项目（中央资金） | 425 | 20 | 未提供人才引进协议、津贴发放明细等资料 |
|  | 小计 | 698.36 | 33 | — |
| 天津中医药大学 | 人才方面仪器设备购置 | 25 | 1 | 仅提供设备购置合同，未提供设备购置的发票、入库单和设备照片 |
|  | 人才方面仪器设备购置-李云飞，肖洪玲 | 565.13 | 1 | 项目进行了重新分配，但未提供项目调整明细和调整后项目完成情况佐证材料 |
|  | 师资队伍商服类 | 250.7 | 1 | 项目进行了重新分配，但未提供项目调整明细和调整后项目完成情况佐证材料 |
|  | 人才配套经费-第一笔 | 133 | 1 | 项目进行了重新分配，但未提供项目调整明细和调整后项目完成情况佐证材料 |
|  | 小计 | 973.83 | 4 | — |
| 合计 | — | 1672.19 | 37 | — |

表5  未及时完成项目统计表

单位：天

| 大学名称 | 项目名称 | 合同约定 完成时间 | 实际完成时间 | 未及时 完成天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津工业大学 | 柔性电子器件智能平台建设项目 | 2021年12月15日 | 2022年8月16日 | 244 |
|  | 纤维材料学科平台项目 | 2021年9月1日 | 2021年9月8日 | 7 |
|  | 防护纺织品创新平台项目 | 2021年9月5日 | 2021年9月23日 | 18 |
|  | “双一流”电子图书阅读终端项目 | 2021年9月15日 | 2021年9月26日 | 11 |
| 天津医科大学 | 双一流学科平台建设项目 | 2020年1月30日 | 2021年9月29日 | 608 |
| 天津中医药大学 | 公共分析测试平台建设项目 | 2022年3月17日 | 2022年12月20日 | 278 |

二是产教融合方面效益发挥不均衡。天津医科大学在2021年未采取有效举措推动深化产教融合，未能提供与医疗机构合作及科研成果转化工作的佐证材料，一流学科建设与经济社会发展结合不紧密。

三是三所大学一流人才培养目标未能实现。首先三所大学未实现拔尖创新人才培养目标，天津工业大学和天津医科大学提供了2021年度的培养拔尖创新人才数据但缺乏有效、真实的数据佐证，导致难以进行跟踪评价；天津中医药大学2020年国家级拔尖人才培养数量为零，但在该校制定的2021年一流学科项目工作方案中仍未包括拔尖创新人才培养方面的内容，2021年国家级拔尖人才培养数量依然为零。其次两所大学未实现促进学生就业目标，天津工业大学和天津中医药大学提供了2021年度的毕业生就业招聘数据但缺乏有效、真实的数据佐证，导致难以进行跟踪评价。

（二）项目专项资金使用不规范，财政资金导向作用发挥不充分

评价发现，三所大学均存在部分专项资金支出不规范、不合规的问题，共涉及资金2069.89万元，占实际支出资金比例为12.71%，包括在专项资金中列支非“双一流”项目资金1688.15万元，列支与一流学科建设无关的日常管理类支出资金43.68万元，不规范收取项目履约保证金338.06万元。

一是三所大学在专项资金中列支非“双一流”项目，涉及资金1688.15万元，但均未提供将前述项目纳入2021年度一流学科建设项目预算的佐证材料，具体见表6；在专项资金中列支与一流学科建设无关的日常管理类支出，涉及资金43.68万元，具体为天津工业大学将19.93万元资金用于购买校园活动用椅子，天津中医药大学将23.75万元资金用于购买后勤用餐桌餐椅、支付校园网络使用费。

表6  非“双一流”项目资金支出统计表

单位：万元

| 大学 名称 | 项目名称 | 项目支出内容 | 项目支出金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津工业大学 | 2017年度学位与研究生教育改革立项项目 | 购买教学实验用品、测试化验费、交通费、资料复印费等 | 6.14 |
|  | 2018年度学位与研究生教育改革立项项目 | 购买教学实验用品、测试化验费、交通费、资料复印费等 | 8.86 |
|  | 2018年度教学质量监控与保障平台及智慧教室项目 | 专用设备购置 | 22.4 |
|  | 2019年度天津市研究生科研创新项目 | 购买教学实验用品、测试化验费、交通费、论文版面费等 | 9.57 |
|  | 2020年度天津市研究生科研创新项目（中央资金） | 购买教学实验用品、测试化验费、交通费、论文版面费等 | 7.25 |
|  | 2020年度天津市研究生科研创新项目（市级资金） | 购买教学实验用品、测试化验费、交通费、论文版面费等 | 8.45 |
|  | 小计 | — | 62.67 |
| 天津医科大学 | 2019年度多模式进样钠升液相色谱仪购置项目 | 专用设备购置 | 299.3 |
|  | 2019年度多组学分析超高液相色谱仪购置项目 | 专用设备购置 | 299.2 |
|  | 2019年度超高分辨率质谱仪购置项目 | 专用设备购置 | 489 |
|  | 小计 | — | 1087.5 |
| 天津中医药大学 | 2018年度市教委科研计划项目 | 材料费、测试化验费、差旅费、劳务费等 | 307 |
|  | 2020年度爱思唯尔SD数据库使用费项目 | 数据库使用费 | 147 |
|  | 2020年度SCIE科学引文索引数据库使用费项目 | 数据库使用费 | 19.35 |
|  | 2020年度安捷伦公司过质保期设备维保项目 | 专用设备维保费 | 35.03 |
|  | 2020年度机房空调维保项目 | 通用设备维保费 | 29.6 |
|  | 小计 | — | 537.98 |
| 合计 |  | — | 1688.15 |

二是财务管理存在瑕疵，部分设备未及时入账。三所大学均存在部分预付款涉及的合同服务或货物已完成验收但未及时冲销往来款，导致部分设备未及时入账，涉及资金共1151.64万元，具体见表7。

表7  项目相关服务或货物已完成但未及时冲销预付款统计表

单位：万元

| 大学 名称 | 项目名称 | 项目预付款 | 项目支出内容 | 服务是否完成/ 货物是否到货 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津工业大学 | 科研交流资助 | 0.16 | 会务费 | 会议已参加但未冲销预付款 |
|  | 纤维材料基础及前沿纺织技术 | 59 | 旋转流变仪等专用设备购置 | 设备已验收但未冲销预付款 |
|  | 科研交流资助 | 0.2 | 会议费 | 会议已参加但未冲销预付款 |
|  | 小计 | 59.36 | — | — |
| 天津医科大学 | 科研启动经费 | 69.9 | 医用冷藏箱等设备采购 | 设备已完成验收但未冲销预付款 |
|  | 双一流学科平台建设 | 299.2 | 多模式进样纳升液相色谱仪采购 | 设备已完成验收但未冲销预付款 |
|  | 双一流学科平台建设 | 489 | 超高分辨率质谱仪采购 | 设备已完成验收但未冲销预付款 |
|  | 双一流学科平台建设 | 179.95 | 全自动免疫组化及原位杂交系统等购置 | 设备已完成验收但未冲销预付款 |
|  | 小计 | 1038.05 | — | — |
| 天津中医药大学 | TJYNSJ-2021-H-018 | 35 | 购置百万分之一天平 | 设备已完成验收但未冲销预付款 |
|  | 双一流21地方设备中研院平台YHZB2021-CZ-227 | 7.87 | 购置智慧会议平台 | 设备已完成验收但未冲销预付款 |
|  | 21中央设备统筹中研院平台YHZB2021-CZ-227 | 3.18 | 购置智慧会议平台 | 设备已完成验收但未冲销预付款 |
|  | 21中央统筹中研院TJTH-2021111815475689450547 | 0.18 | 购置机柜 | 设备已完成验收但未冲销预付款 |
|  | 21中央统筹中研院TGPC-2021-ZJ-1918 | 8 | 购置会议室家具款 | 设备已完成验收但未冲销预付款 |
|  | 小计 | 54.23 | — | — |
| 合计 |  | 1151.64 | — | — |

三是项目履约保证金收取和保管不合规、不规范。三所大学均存在合同约定服务内容未完成情况下向供应商支付全部款项再收取履约保证金的情况，共涉及资金338.06万元，具体见表8，其中超比例收取191.82万元项目履约保证金，包括天津医科大学医学大数据计算平台购置项目按照70%的比例收取履约保证金181.97万元，天津工业大学智能机器人设计与控制虚拟仿真平台购置项目按照50%的比例收取履约保证金9.85万元，均不符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》关于项目履约保证金不得超过政府采购合同金额10%的规定。此外，收取的履约保证金作为其他应付款存放在大学非零余额银行账户，存在财政资金脱离集中监管的风险。

表8  履约保证金收取统计表

金额单位：万元

| 大学名称 | 涉及合同份数 | 合同总额 | 履约保证金收取总额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津工业大学 | 22 | 764.9 | 84.35 |
| 天津医科大学 | 1 | 259.96 | 181.97 |
| 天津中医药大学 | 12 | 717.41 | 71.74 |
| 合计 | 35 | 1742.27 | 338.06 |

（三）项目预算管理规范性不足，绩效目标设置不科学、不完整

评价发现，三所大学项目预算管理均存在一定问题，突出表现为预算编制不规范和绩效目标设置不合理。

一是项目预算编制流程和内容不规范。三所大学的项目预算编制主要通过会议商讨、汇报谈话和电话沟通等形式确定，缺少系统的纸质记录材料，预算编制工作较粗放、简单。三所大学项目预算不够细化，未按照人力、商品和服务、资本性等支出类型分别测算成本。此外，三所大学的设备购置等预算测算内容仅简要列举设备数量和型号等，测算标准不明确。

二是预算绩效目标设置不完整、不合理。评价发现，三所大学在预算绩效目标设置方面均存在不同程度的问题，绩效目标编制质量不高，导致预算绩效目标指导性较差。例如天津医科大学设置的项目绩效目标中未包含强化校企合作和促进科研成果转化的内容，天津工业大学虽设置了加强国际交流合作的绩效目标，但未进一步细化分解为可量化的绩效指标。此外，三所大学设定的绩效目标与项目工作方案规定的目标存在一定偏差，工作任务数或计划数没有准确对应。

三是预算调整手续不完备。天津工业大学“建设一流师资队伍”项目包含的11个子项目均涉及预算调整，但均未履行预算调整程序，不符合《专项资金管理办法》关于项目预算调整程序的规定。

（四）财务内部控制管理不健全，项目管理不规范

评价发现，三所大学财务内部控制制度不健全、项目督导内容不全面，项目组织实施缺少制度规范与有效监管。

一是内部控制制度不健全。三所大学均未按照《指导意见》要求制定“双一流”建设管理制度，项目实施缺乏制度指导和规范。三所大学均存在管理制度内容不健全的问题，例如天津工业大学的固定资产管理办法缺少固定资产标签管理、固定资产盘点、固定资产维修等内容，天津医科大学经济合同管理办法缺少合同履行检查管理、合同变更和解除管理的相关内容，天津中医药大学的采购管理制度缺少采购档案管理的内容，不利于“双一流”建设项目的规范管理与风险防控。

二是主管部门在项目实施过程中的督导内容不全面。市教委在项目实施过程中仅要求三所大学定期上报项目预算执行情况，未能及时发现三所大学部分项目实施目标未按计划实现的问题，未能全方位跟踪指导和动态监测项目，与《实施办法》和《实施方案》中关于强化跟踪指导的要求不符。

# 五、相关建议

（一）以项目目标为宗旨进一步强化产学研深度融合，加快成果转化和人才培养速度

一是强化各方合作广度和深度，加速科研成果转化和人才培养。三所大学要进一步提升产学研深度融合的认识和重视程度，确保其包含在一流学科项目工作方案中并严格按照方案实施，加强与其他大学在校企合作和科研成果转化方面的经验交流和学习，积极主动与一流学科专业相关的行业企业进行对接，共同推进科学研究、技术推广应用等项目合作，努力实现深化产教融合的社会效益。

二是逐步构建和形成面向需求的人才培养可持续机制，加速拔尖创新人才培养。三所大学要在产学研深度融合的基础上，面向需求加快拔尖创新人才培养工作。确保将培养拔尖创新人才纳入一流学科项目工作方案，突出人才培养核心地位，尝试采用单独编班、导师制、小班化等培养模式，或结合重大科技基础设施、重点实验室、前沿科学中心等重大科研平台所承担的重大科研项目，通过科教协同和学科交叉加强学生的科技创新能力培养，提升拔尖创新人才培养数量。

此外，三所大学要进一步提升拔尖创新人才培养和学生就业管理工作的规范性，做好相关资料的留存和档案管理工作。

（二）以资金管理为重点进一步严格财务管理制度，提升财政资金统筹使用精准度

一是加强专项资金的监督检查力度，规范专项资金使用。三所大学要严格按照《管理办法》等政策中关于资金使用范围的规定，完善专项资金管理办法，并向各资金使用部门进行政策宣贯，提升其对政策规定的了解和掌握程度。在资金审批环节和报销环节对专项资金使用情况进行监督把关，对超范围使用资金的情况及时进行纠正，确保专项资金规范使用。建立专项资金使用情况的监督检查整改机制，定期组织针对专项资金使用情况的监督检查，并对发现的问题督促限期整改。市教委要定期组织三所大学对“双一流”资金使用情况进行互查互访，发现资金使用不合规、不规范等问题及时要求大学进行整改，确保专项资金使用合法合规。

二是实施单位问题整改与制度建设并行，提升项目资金使用规范程度。三所大学要严格按照项目实际进度合理支出资金，避免超进度付款。严格按照有关规定确定合同履约保证金收取比例，确保合同履约保证金收取合法合规。针对现有项目资金涉及的往来款项，由业务部门梳理每笔挂账资金的挂账原因，结合原因有针对性地制定清理措施进行处理。制定并完善往来款项管理制度，明确往来款项管理的职责分工、管理要求、清理程序、惩戒措施等。建立并落实定期对账机制，由财务部门和业务部门就往来款项定期进行对账，以对往来款项进行动态管理，及时对往来款项进行核销。

（三）以预算编制为起点进一步规范项目预算管理，强化预算绩效约束力

一是规范项目预算编制，提高项目预算合理性。三所大学要进一步完善预算编制制度和编制工作流程，进一步对预算编制、审核、论证等关键环节进行规范，并做好相关资料的留存和归档工作。细化预算编制过程管理，严格执行有关政策文件规定，按照行业、领域的管理标准或市场公允价格等对数量、单价等内容进行测算，提升预算编制科学性。特别是项目预算要按照人力、商品和服务等各类支出分别测算成本，以提升项目预算的合理性、客观性和准确性。

二是科学确定项目绩效目标，强化绩效目标管理力度。三所大学要进一步提升对绩效目标编制工作的认识理解和重视程度，科学合理确定项目绩效目标。结合项目中长期规划和项目工作方案，按重要性原则逐项认定项目工作任务的预期产出和效果，确保绩效目标与项目工作方案规定的目标任务数或计划数相对应。对绩效目标进行合理细化分解，从中概括、提炼出最能反映目标实现程度的关键性指标，并将其确定为关键控制的绩效指标。依据项目的预期进展、预计投入等，确定各项绩效指标的目标值和分段阈值，提升绩效指标的实用性。

此外，市教委要加强对三所大学绩效目标编制工作的指导和审核，以提升大学绩效目标的准确性。三所大学要按照有关规定严格执行项目预算调整手续，确保项目预算调整合理合规，提升预算管理工作的严肃性。

（四）以内部控制为抓手进一步强化项目监督管理，提升项目产出和预期效益可实现程度

一是健全内部管理制度，筑牢项目监督管理制度篱笆。三所大学要按照“因地制宜”的原则，健全内部控制机制，完善和细化本校的各项内部管理制度，有效保障一流学科项目的实施。充分结合国家对于新一轮“双一流”建设的要求和本校的实际情况尽快制定一流学科建设项目管理制度，明确项目开展的职责分工、管理要求和程序、成果体现等，对本校开展一流学科建设提供指导和规范。

二是强化项目实施跟踪管理，加强对项目实施进度和成效的有效监督。及时跟进项目实施情况，重点关注项目执行进度、项目产出及其质量、项目效益是否达到项目预期目标。对实施进度滞后或存在问题的项目，要及时督促相关部门结合项目情况调整项目工作安排、分析并解决存在的问题。

此外，市教委要进一步落实主管部门管理责任，完善监督管理内容，通过要求三所大学定期上报项目实施进度情况、不定期实地检查等方式加强对项目实施过程的监督，发现项目执行进度缓慢等问题及时督促大学进行整改，有效推动大学一流学科建设工作。

ESI为基本科学指标数据库的简称，是目前国际上普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一，该榜单主要基于SCI和SSCI期刊论文的大数据来制定，是公认的衡量世界一流大学和世界一流学科的“世界标准”之一。