# 津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）等文件要求，天津市财政局成立了绩效评价组，于2022年7月-11月，对天津市滨海新区交通运输局“津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为78.32分，评价等级为“中”。有关情况如下。

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实京津冀协同发展战略，完善国家和区域高速公路网，改善区域交通条件，促进环渤海经济区发展，依据《国家公路网规划（2013年-2030年）》等文件，2017年2月国家发展改革委对天津市发展改革委《关于报审津石高速公路（荣乌高速-海滨大道）工程可行性研究报告的请示》（津发改城市〔2016〕1139号）进行审查，同意建设津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程（以下简称“津石高速天津东段工程”）。同年7月，交通运输部下达《交通运输部关于津石国家高速公路天津市滨海大道至长深高速段初步设计的批复》（交公路函〔2017〕520号），明确项目建设规模和技术标准、项目概算及实施要求等内容，确定天津滨海新区高速公路投资发展有限公司为项目建设管理法人。

津石高速天津东段工程为津石高速公路天津市境内的重要路段，通过该项目以及津石高速公路其它路段的建设，能在京津冀地区多个重要城市组团间形成快速连接通道，加强滨海新区与天津市区和河北省的交通联系，有助于促进京津冀交通一体化的建设和京津冀都市圈的整体发展，对完善国家和天津市高速公路网布局、提升高速公路网的整体通行能力和服务水平、改善区域对外交通环境、充分发挥高速公路网的规模效益具有十分重要的作用。

2.主要内容

该项目估算总投资约为76.2亿元，主要分为两段：

第一段为长深高速至海滨大道之间路段（主线段），属于《国家公路网规划（2013年-2030年）》范围，起自滨海新区南港工业区，接已建的滨海大道及南港工业区港北路，止于西青小张庄附近，接已建的津石高速公路和长深高速公路共线段，路线全长31.3公里，主线设南港工业区、大港油田、东台子、小张庄4处互通式立交。

第二段为荣乌高速至长深高速之间路段（联络段），不在《国家公路网规划（2013年-2030年）》范围内，路线全长5.2公里，设小泊1处互通式立交。

主线及联络线均采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速100公里/小时，路基宽度27.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。

3.项目进展情况

津石高速天津东段工程总投资估算76.2亿元，截至2022年5月31日，实际到位61.2亿元，实际已支付59.8亿元。津石高速天津东段工程主线段已于2022年1月28日通车运营，已完工道路长度31.15公里，包括特大桥1座，互通式立交共4处，分离式立体1处，收费站3处。津石高速至荣乌高速联络线部分正在施工建设过程中，道路长度5.2公里，设互通式立交1处。另外，本项目涉及的绿化工程尚未实施。

4.项目组织管理

该项目由天津市滨海新区交通运输局（以下简称“新区交运局”）负责组织管理；天津市滨海新区财政局（以下简称“新区财政局”）负责分配及下达资金；天津滨海新区高速公路投资发展有限公司（以下简称“滨海高速公司”）负责工程的建设管理，并组织办理本工程项目前期、施工和交竣工验收阶段各项建设手续；天津滨海新区津石高速公路管理有限公司（以下简称“津石高速管理公司”）负责津石高速开通前的收费审批手续办理及运营期内的收费运营、道路养护等的相关管理工作。项目相关单位具体分工见表1、各单位间关系见图1。

表1  项目相关单位责任分工

| 部门 | 具体职责 |
| --- | --- |
| 新区交运局 | 1.新区交运局为津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程建设的政府主管单位。 2.负责协调新区财政局落实建设资金来源，并纳入新区财政预算。在项目建设过程中，负责审核建设资金计划、监督资金使用，并按计划协调新区财政局落实资金、及时拨付。 3.负责确认项目规模、投资等建设指标，协助滨海高速公司协调解决前期手续办理，推动项目建设。 4.负责协助滨海高速公司协调解决施工过程，交、竣工验收及项目移交中存在的问题与困难，推动项目建设。 5.负责协调新区有关部门及时进行项目工程结算审核、财务决算审批及项目资产转固等工作。 6.待项目进行资产移交阶段，如新区交运局与滨海高速公司需按国家税收、财政法律法规缴纳的相关税费，由新区交运局承担。 7.会同新区财政局负责设立收费专用账户，确保资金依规使用。 |
| 新区财政局 | 1.负责组织专项资金年度预算编制。 2.会同新区交运局分配及下达资金，对资金使用情况进行监督检查。 3.会同新区交运局负责设立收费专用账户，确保资金依规使用。 |
| 滨海高速公司 | 1.在新区交运局委托范围内办理项目立项、可研、规划、土地等相关前期手续和项目施工许可证、交竣工验收等相关建设手续。 2负责组织工程勘察、设计、监理、施工、设备采购及咨询服务的招标或选定工作，进行合同谈判，将主要合同的谈判结果报新区交运局，并签订有关合同等相关文件。 3.重大设计变更要报行业主管部门天津市交通运输委审批，报新区交运局备案。一般变更由滨海高速公司负责审批，报新区交运局备案。 4.负责工程进度计划、质量控制、安全管理、造价控制、合同管理、环境保护、文明施工工作，负责工程资料的建档、整理及移交工作，协调解决工程实施中出现的问题，将工程有关情况及时向新区交运局报告。 5.负责组织项目的交竣工验收、工程结算及财务决算，并受新区交运局委托接受工程审计，完成项目移交。 6.负责完成相关配套设施手续的办理，并组织工程实施。 7.负责组织建设项目质量保修期内的工程保修工作。 |
| 津石高速管理公司 | 1.负责津石高速天津东段工程开通前的收费审批手续办理。 2.负责运营期内的收费运营、道路养护等相关管理工作。 |

图1  项目相关单位职责关系图

5.资金投入和使用情况

津石高速天津东段工程总投资估算76.2亿元，其中中央安排专项资金（车购税）16.41亿元，滨海新区政府安排财政资金21.69亿元，其余资金38.1亿元通过发行收费公路专项债券解决。

截至2022年5月31日，项目实际到位资金61.2亿元，整体资金到位率为80.31%，其中专项债券资金到位38.1亿元，资金到位率为100%；中央安排专项资金到位16.41亿元，资金到位率为100%；区级财政资金到位6.69亿元，资金到位率为30.84%。

项目执行过程中，实际到位资金总额为61.2亿元，实际支付资金总额为59.8亿元，其中专项债券资金支出36.7亿元，中央安排专项资金支出16.41亿元，区级匹配资金支出6.69亿元，余款1.4亿全部为专项债资金。

## 项目绩效目标

该项目2018年、2019年未申报绩效目标。2020年、2021年绩效目标分别为“完成津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程，道路全长36.5公里，实现通车。其中2020年末实现主线主体完工，符合工程验收相关标准。”“2021年12月主线具备通车条件”，并围绕建设里程、关键项目合格率、项目按计划开工率、单位建设成本等设置产出指标，围绕带动地方财政资金投入、提高交通通行效率、环保污染防控措施、是否实现路网规划、社会满意度等设置效益指标。

# 二、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，项目得分78.32分，评价等级为“中”。其中，项目决策12.61分，项目管理18.67分，项目产出31.04分，项目效益18分，因自评报告及自评表部分内容有待完善、相关材料提供不及时不规范等，扣减2分。具体情况见表2。

表2  津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程项目

绩效得分情况表

| 指标 | 项目决策 | 项目管理 | 项目产出 | 项目效益 | 减分项 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15 | 25 | 38 | 22 | - | 100 |
| 得分 | 12.61 | 18.67 | 31.04 | 18 | -2 | 78.32 |
| 得分率 | 84.07% | 74.68% | 81.68% | 81.82% | - | 78.32% |

评价结论：该项目前期准备较为充足，专项债预算管理规范，实际融资成本合理可控，组织管理制度较为齐全，管理较为规范，形成了良好的社会效益、经济效益、生态效益，对于进一步完善路网服务功能、落实京津冀一体化发展战略产生积极影响，群众满意度较高。但仍存在部分资金未到位、受疫情影响运营初期实际运营收入与预期差异较大、项目建设尚未完成、运营初期项目收益偿还专项债利息存在风险等问题。

# 三、主要绩效

## （一）带动区域投资，降低投资成本

为贯彻落实京津冀协同发展战略，完善国家和区域高速公路网，改善区域交通条件，津石高速天津东段工程作为天津第一条政府收费还贷高速公路发行了地方政府专项债券。该项目资金来源中专项债资金为38.1亿元，占项目总投资的50%，专项债资金的投入为本项目的实施提供了有力支撑，并从两个方面凸显了优势，一是专项债资金直接对应本项目，在合理筹集建设资金后，可迅速投入项目中，有利于尽快形成实物工作量，形成多元化的投资组合，带动区域有效投资，支持补短板扩内需，并且拉动经济链条产生连锁反应，提振市场主体信心和预期。二是项目共发行六批专项债，发行利率在3.34%-4.29%区间，低于可行性研究报告中贷款利率4.9%，其发行利率低，降低了项目投资成本，有效减少财政还款压力。

## （二）进一步完善路网服务功能，促进京津冀一体化区域协调发展

津石高速天津东段工程的顺利通车，实现了滨海新区联接雄安新区、河北省石家庄的津石通道全部贯通。以大港至石家庄为例，项目实施前需绕行荣乌高速、实施后可直接通行津石高速，行车里程缩短30余公里、出行时间节省约1小时，对于促进天津南部港区对外交通的发展，形成天津港与华北、西部地区联系的直通通道，实现京津冀区域各方向多条通道连通起到主要作用。从对沿线区域的影响看，项目起点至雄安新区的距离约为155公里，是雄安新区最便捷的出海通道，津石高速公路的建成通车进一步强化了天津市和河北省腹地的紧密联系，有效促进沿线区域发展，对于促进京津冀交通一体化、加快雄安新区建设起到了重要作用。

## （三）落实国家生态文明发展战略，打造绿色公路典范

项目被天津市交通运输委列入天津市第一批绿色公路示范项目。通过实施公铁共线，实现共享通道资源，贯彻集约节约绿色公路设计理念；通过堤路共建方案，利用独流减河大堤原占有土地建设高速公路，实现堤、路功能两用，减少对农用地及其它可利用土地占用，节约土方122万立方米，减少占用农用地及建成区用地1139亩；通过贯彻和宣传湿地保护措施，提高道路交通参与者的湿地保护意识，实现高速建设运营与生态文明建设的高度统一。项目实施对于贯彻绿色发展理念，落实国家生态文明发展战略，推动后续天津高速公路项目的绿色发展起到了良好带头作用。

# 四、主要问题

## （一）项目前期准备工作不足

项目前期准备不充分，导致部分工作时效性不佳，一是根据《津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程两阶段初步设计》及《2018年津石高速公路运营专项债券项目收益与融资自求平衡专项评价报告》，该项目计划2017年12月开工建设，实际自2018年10月起各标段陆续开工，开工延期时间较长。二是开工后，项目于2018年11月至2020年5月期间，分段获得《施工许可证》，2021年4月至10月分段获得《建设工程规划许可证》。《中华人民共和国城市规划法》规定：“由城市规划行政主管部门根据城市规划提出的规划设计要求，核发建设工程规划许可证，建设单位或者个人在取得建设工程规划许可证件和其他有关批准文件后，方可申请办理开工手续”；《建设工程施工许可管理办法》规定：“应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工”。项目在未获得《施工许可证》《建设工程规划许可证》的情况下先行开工，不符合相关法律、规章的规定。

## （二）项目预期收入、预期成本测算合理性不足

本项目运营成本的管理费用中，人均工资以2.48万元/年进行测算，该项成本费用测算与实际情况不符，明显偏低。按照2021年天津市最低工资标准每月2180元计算，每年人工成本为2.62万元；根据滨海高速公司向新区交运局呈报的《关于核定津石高速天津东段运营费用的请示》，其中关于人工费用部分为：行政管理岗21.52万元/年，运营辅助岗10.96万元/年，运营操作岗9.61万元/年，远超原始测算数据。

## （三）部分区级财政资金未到位

区级财政资金未按要求匹配到位，按照项目实施方案，项目自筹资金共38.1亿元，包括交通部补助资金16.41亿元，区级财政资金21.69亿元，自筹资金均应在项目计划建设期内即2021年10月底前足额到位。但截至2022年5月31日，自筹资金实际到位23.1亿元，其中，交通部补助资金16.41亿元，区级财政资金6.69亿元，区级财政资金仍有15亿元未按照实施方案要求在规定的计划建设期内到位，资金到位率仅为30.84%，未充分提供资金支持，对部分建设内容的施工进度保障不足。

## （四）绩效管理工作有待加强

根据《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)“各级财政部门要将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步批复下达。”本项目未按照预算绩效管理要求编制2018年、2019年绩效目标表。

## （五）项目建设未按计划进度全面完成

该项目建设期三年，实际开工日期为2018年10月，计划完工日期2021年10月，建设过程存在以下问题：一是截至2022年5月31日，项目的联络线部分由于油气管线切改困难及区级财政资金缺口较大等原因仍在建设中。二是收费站已投入使用，但收费站仅有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位进行的分部验收，未由天津市交通运输工程质量安全监督总站进行整体验收。三是根据初设要求，路面工程为ATB沥青碎石下面层、中粒式改性沥青混凝土（AC-20C）中面层、细粒式沥青玛蹄脂碎石（SMA-13C改性沥青）上面层。但K9+800-K26+030标段进行下面层和中面层沥青铺设后即通车，未进行上面层铺设，该标段占通车路线总长度的52.1%，尚未达到交通运输部批复初设标准，后续仍需继续施工。四是根据初设要求，项目绿化工程包括互通式立交区景观绿化工程、高速公路管理用房景观绿化工程，但该绿化工程项目尚未开展施工。

## （六）运营初期项目收益偿还专项债利息存在风险

一是项目运营初期实际运营收入方面，根据《2021年津石高速公路运营专项债券项目收益与融资自求平衡专项评价报告》，考虑到未来存在多种不确定性，投资测算不准确风险、预期收益市场风险、利率波动风险等多种因素可能影响项目收益，经测算本项目在净收益变化-10%的情况下，还本付息仍具有一定的稳定性与风险抵抗能力，压力测试在项目收益-10%的情况下，月均收入测算为2380.65万元。但本项目2022年前五个月实际收入合计366.55万元，月均收入仅73.31万元，实际运营收入与预期差异巨大。二是偿债能力方面，根据ETC（电子收费）及MTC（人工收费）收入明细，本项目2022年1月至5月收入合计366.55万元，按照债券发行结果公告的利率进行测算，2022年1月至5月产生的利息金额共计5889.79万元。偿债备付率仅为6.22%，该项目运营初期偿债能力偏弱。

## （七）财务核算不规范

滨海高速公司及津石高速管理公司未按照权责发生制原则记账，导致项目账面建设成本、运营成本不全面：一是滨海高速公司账面发生资金支付业务时直接按照收付实现制记“在建工程”科目。二是建设期内滨海高速公司应根据专项债券发行结果支付专项债券利息至新区交运局，并将建设期利息计入在建工程科目，纳入项目建设成本核算，经检查滨海高速公司未按期支付专项债券利息，项目产生的专项债利息未体现在项目建设成本（截至2022年5月31日，项目共产生专项债利息27561万元）。三是滨海高速公司与新区交运局签署的工程建设管理委托合同，约定了滨海高速公司的建设管理费2920.13万元，账面未体现该项建设管理费。四是津石高速管理公司与张家口崇礼区通源路桥工程有限公司签订2022年1-5月津石高速公路日常养护工程合同协议书，合同价款25.16万元，该项工作已完成，但未记账。

## （八）专项债券后续管理有待加强

经查看地方政府债务管理信息系统发现，该项目在地方政府债务管理信息系统中的信息录入不完整：项目收支预算表应分年度录入建设资金来源、项目建设支出、项目运营收入及项目运营支出等，但收支预算表中建设资金来源仅填列专项债券资金，未填列财政安排资金。另外，信息录入存在错误，项目建设资金应全额填列在项目建设期内，经检查项目收支预算表，项目建设期结束后仍有建设支出预算填列。

# 五、相关建议

## （一）加强项目前期工作管理，推进项目顺利开展

建议建设管理公司及主管部门强化项目前期管理。一是尽早启动前期准备工作，确保依法办理建筑工程用地批准手续、取得建设工程规划许可证、房屋征收符合施工进度安排、施工设计文件按规定审查合格，通过做好前期准备工作，保证项目及时开工。同时，建设管理公司及主管部门应与相关审批部门做好工作衔接，建立沟通协调机制以便及时有效地进行沟通。二是强化合规意识，加强《中华人民共和国城市规划法》《建设工程施工许可管理办法》等政策学习，严格遵守建设工程相关规定，按时完成项目审批流程。三是主管部门严格把关、加强监督，并在关键建设节点对相关工作进行检查，确保项目实施及时、规范。项目各方应以此为戒，举一反三切实采取措施，杜绝此类问题再次发生。

## （二）科学测算运营成本，严格控制项目支出

一是建议建设管理公司及主管部门依照相关文件规定、坚持具体实际的原则对项目拟投入的人工、材料、设备等成本费用进行客观充分、合理有效的分析，并在测算过程中充分考虑各种外界因素变化及政策变化带来的影响，保证运营成本测算的科学性、合理性。二是运营公司及主管部门要在运营过程中控制运营成本，严格执行成本开支范围、费用开支标准和有关财务制度；设定成本目标，定期进行成本核算和分析，对各项成本费用的支出进行限制和监督；加强项目招标及合同管理，选择高性价比服务单位，减少合同外支出。

## （三）推进资金及时到位，加快项目建设进度

一是建议新区财政局积极筹措资金，拓宽资金来源渠道，保障项目区级资金及时到位。二是建议主管部门及新区财政局加强沟通，强化双方项目进展情况与预算执行情况等方面的信息互通，积极推进项目资金的落实到位，保障项目的及时完成。三是建议建设管理公司每年年初制定年度工作方案，明确当年工作任务、项目实施进度和资金管理要求，明确项目各方监管责任、验收时间和要求，严格执行年度工作方案和项目相关制度，提高制度执行有效性；加强对施工单位和监理单位的监督管理，督促施工单位加快施工进度，安排足够的工作人员在安全、合规的情况下尽快完成项目建设。

## （四）提高财政支出绩效管理意识，落实绩效管理要求

建议建设管理公司及主管部门提高财政支出绩效管理意识，依据年度工作任务合理设定绩效目标，并将工作任务及资金细化分解为具体的产出指标，发挥绩效目标的指引作用；项目实施后要梳理预期达到的社会效益、可持续影响和满意度，及时进行满意度调查分析，确保绩效管理工作能充分展示项目效果。

## （五）加强专项债券后续管理，提升风险防控能力

建议建设管理公司及主管部门加强对地方政府债务管理信息系统信息更新的监督，提升信息化水平，及时掌握项目资金使用、建设进度、运营管理、收入收缴等情况，实现对专项债券项目全生命周期、常态化风险监控，有效提高监管能力；尽快建立专项债券备付金制度，将偿债备付金纳入年度部门预算管理，按照“分年归集、专户管理、严格程序、控制风险”的原则，开设偿债备付金专用账户，专账管理、专项核算、专款专用，明确偿债备付金归集、使用、核算、管理等重要经济业务环节的岗位责任，确保偿债责任落实到位，避免债券到期一次性偿还负担过重，防范地方政府专项债务风险。

## （六）加强财务制度管理，规范企业财务行为

建议建设管理公司及运营公司严格按照《会计法》《企业会计制度》《会计准则》等相关法律法规，从财务会计核算制度、财务监督体系等方面加强财务制度管理，关注已签订合同的完成进度，根据监理确认的进度或项目实际完成情况进行账务处理，加强权责发生制的执行，确保账面记载准确反映项目的实施进度；制定业务与财务结合制度，并定期对重大项目实施情况与账务处理进行内部审计，防范各种财务风险的发生。

# 六、其他需要说明的问题

津石高速天津东段工程项目2021年底主线段完工，2022年1月28日实现通车运营，联络线段目前正在建设过程中。按照《公路工程竣(交)工验收办法》，交工验收满两年才能组织竣工验收，目前还未开展项目结算、竣工验收和竣工决算，相关财务数据不宜作为最终建设投资金额，也不适宜与项目概算进行对比分析。另外，津石高速天津东段工程项目自通车至评价节点不足半年，并受疫情影响，运营收入偏低，故本次评价不足以全面反映项目长期运营的成效。